# Информация

# о выполнении мероприятий подпрограммы 2

# «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе

# в 2014-2020 годах» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»

# по итогам 9 месяцев 2016 года

В Ненецком автономном округе реализуются мероприятия подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе 
в 2014-2020 годах» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30 октября 2013 года № 378-п (далее – Подпрограмма).

# 1. Характеристика Подпрограммы.

# Ответственный исполнитель Подпрограммы: Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа.

Соисполнители Подпрограммы:

-Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа;

-Департамент региональной политики Ненецкого автономного округа;

-Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного округа;

Участники Подпрограммы:

-КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр»;

-ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»;

# -КУ НАО «Поисково-спасательная служба».

# Целевые показатели Подпрограммы:

-количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

-количество дорожно-транспортных происшествий;

-социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);

# -транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств).

# Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):

# 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения».

# 2. «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении».

# 3. «Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях».

# 4. Иные мероприятия Подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 годы».

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет – 30,232 млн. рублей, из них средства окружного бюджета – 30,232 млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 1,360 млн. рублей;

2015 год – 2,008 млн. рублей;

2016 год – 2,942 млн. рублей;

2017 год – 2,442 млн. рублей;

2018 год – 6,623 млн. рублей;

2019 год – 7,199 млн. рублей;

# 2020 год – 7,657 млн. рублей.

# 2. Состояние аварийности в Ненецком автономном округе

| Целевые индикаторы | Период |
| --- | --- |
|  | 2012 (базовый) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт по итогам I кв. | Факт по итогам II кв. | Факт по итогам III кв. | Факт по итогам IV кв. | План | Факт по итогам I кв. | Факт по итогам II кв. | Факт По Итогам III кв. |
| Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | 46 | 45 | 40 | 57 | 39 | 13 | 21 | 29 | 39 | 37 | 10 | 17 | 28 |
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | % | 134,8 | 32,0 | 24,7 | 7,0 | 19,6 | -74 | -54,9 | -37,5 | -16,7 | 14,4 | -84,6 | -67,8 | -42 |
| Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | % | 28,4 | -9,1 | -25 | -2,1 | -31,6 | -67 | -51,1 | -33,6 | -11,1 | -39,1 | -77,5 | -61,8 | -37 |

# 3. Финансирование Подпрограммы в 2014 году

# Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2014 год, составил 1,360 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 год за счет средств окружного бюджета составили 1,360 млн. рублей (100,0 % от плановых показателей финансирования на 2014 год).

# Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 год, составили 
1,360 млн. рублей (100,0 % от плановых показателей на 2014 год).

# Кассовое исполнение Подпрограммы за 2014 год составило 1,057 млн. рублей (77,7 % от плановых показателей финансирования на 2014 год).

# 4. Финансирование Подпрограммы в 2015 году:

# Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2015 год, составил 2,008 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 год за счет средств окружного бюджета составили 1,750 млн. рублей (87,1 % от плановых показателей финансирования на 2015 год).

# Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015, год составили 
1,750 млн. рублей (87,1 % от плановых показателей на 2015 год).

# Кассовое исполнение Подпрограммы за 12 месяцев 2015 года составило 
1,750 млн. рублей (87,1 % от плановых показателей финансирования на 2015 год).

# 5. Финансирование Подпрограммы в 2016 году:

# Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2016 год, составил 2,943 млн. рублей.

Бюджетные назначения за счет средств окружного бюджета за 9 месяцев 2016 года составили 2,114 млн. рублей (71,8 % от плановых показателей финансирования на 2016 год).

# Лимиты бюджетных обязательств, установленные за 9 месяцев 2016 года, составили 2,106 млн. рублей (71,6 от плановых показателей на 2016 год).

# Кассовое исполнение Подпрограммы за 9 месяцев 2016 года составило 
2,106 млн. рублей (71,6 % от плановых показателей финансирования на 2016 год).

# 6. Реализация мероприятий Подпрограммы (по направлениям).

# На 2016 год в рамках Подпрограммы запланировано мероприятий – 13.

# По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» предусмотрено 2 мероприятия:

По направлению на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 13,407 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 год по направлению 0,833 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 год по направлению 1,531 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 год по направлению 2,229 млн. рублей

П. 2.1. Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами (соответствует мероприятию 1/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 3,447 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 год по данному мероприятию составили 
0,168 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 год по данному мероприятию составляют 
0,168 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по данному мероприятию составляют 0,09 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,09 млн. рублей.

Исполнителем мероприятия является казенное учреждение НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» (далее – КУ НАО «НИАЦ»).

Заключен договор от 25.12.2015 на оказание услуг по предпочтовой подготовке и отправке корреспонденции с федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» (далее – ФГУП «Почта России») срок окончания 03.03.2016.

Заключен договор от 04.03.2016 на оказание услуг по предпочтовой подготовке и отправке корреспонденции ФГУП «Почта России».

Бюджетные средства, запланированные на реализацию мероприятия 
в I квартале 2016 года, перенесены на IV квартал 2016 года уведомлением № 4/09 
от 15.03.2016.

За 2 и 3 квартал 2016 года КУ НАО «НИАЦ» оплачены счет-фактуры 
от ФГУП «Почта России» за отправку постановлений об административных правонарушениях в количестве 923 штук, на общую сумму 117 176,04 рублей.

В отчетном периоде 2016 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 117,2 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 117,2 тыс. рублей, освоено – 117,2 тыс. рублей.

Заключен договор № 570 от 30.08.2013 на оказание услуг по предпочтовой подготовке и отправке корреспонденции. Поверка камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения осуществлена в мае, в связи с чем, информация с камер в начале года не снималась, тем самым, рассылка постановлений осуществляется по фактическому объему направленных на отправку постановлений.

На 31 декабря 2014 года федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» (далее – ФГУП «Почта России») оказано услуг по отправке 2 030 постановлений.

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию составили 
0,443 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию составляют 
0,443 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 12 месяцев 2015 года по данному мероприятию составляют 0,442 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 года – 0,442 млн. рублей.

Исполнителем мероприятия является КУ НАО «НИАЦ».

Заключен договор от 01.01.2015 на оказание услуг по предпочтовой подготовке и отправке корреспонденции с ФГУП «Почта России».

За 12 месяцев 2015 года предоставлено для отправки в ФГУП «Почта России» 4 192 постановления.

Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию составили 
0,372 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию составляют 
0,372 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств за 9 месяцев 2016 года по данному мероприятию составляют 0,117 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2016 года – 0,117 млн. рублей.

Заключен договор от 25.12.2015 на оказание услуг по предпочтовой подготовке и отправке корреспонденции с федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» (далее – ФГУП «Почта России»).

За 9 месяцев 2016 года предоставлено для отправки в ФГУП «Почта России» 923 постановления, стоимость отправки которых составила сумму в размере 29 165,21 рублей. Оплату по счетам-фактурам планируется провести в III квартале 2016 года.

П. 2.2. Текущее содержание автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения (соответствует мероприятию 2/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 9,959 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 год по данному мероприятию составили 
0,665 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 год по данному мероприятию составляют 
0,665 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по данному мероприятию составляют 0,651 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,651 млн. рублей.

Исполнителем мероприятия является КУ НАО «НИАЦ».

КУ НАО «НИАЦ» с государственным унитарным предприятием Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская электростанция»:

- заключен государственный контракт на услуги по поверке камер от 12.05.2014, № извещения 0384200002614000008;

- заключен государственный контракт на услуги по техническому обслуживанию видеокамер от 24.07.2014, № извещения 0384200002614000019;

- подписан договор по энергоснабжению от 16.12.2013 № 502/1.

Фактические расходы по электроэнергии оказались меньше запланированных расходов.

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию составили 
1,088 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию составляют 
1,088 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 12 месяцев 2015 года по данному мероприятию составляют 1,088 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 года – 1,088 млн. рублей.

Поверка камер фотовидеофиксации была проведена в мае 2015 года (по истечении одного года после проведения предыдущей поверки). Услуги по поверке видеокамер осуществлялись согласно государственному контракту на поверку систем видеонаблюдения № 2015.116714 от 09.04.2015, заключенному с ООО «Корда Групп». Сумма контракта – 591,2 млн. рублей.

В третьем и четвертом кварталах 2015 года осуществлялись услуги по техническому обслуживанию видеокамер согласно заключенному с ООО «РОСТ- Групп» государственному контракту на обслуживание и техническую поддержку систем видеонаблюдения № 2015.321785 от 26.08.2015 на общую сумму 
428 700,0 рублей.

Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию составили 
1,857 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию составляют 
1,857 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств за 9 месяцев 2016 года по данному мероприятию составляют 1,356 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2016 года – 
1,348 млн. рублей.

КУ НАО «НИАЦ» с государственным унитарным предприятием Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская электростанция» заключен договор 
по энергоснабжению от 01.01.2016 № 502/1. Затраты на электроэнергию 
за девять месяцев 2016 года составили 28 931,0 рублей.

Проведение поверки и обслуживание камер фотовидеофиксации запланированы в апреле-декабре 2016 года.

За 9 месяцев 2016 года осуществлялись услуги по техническому обслуживанию видеокамер согласно заключенному с ООО «РОСТ-Групп» государственному контракту на обслуживание и техническую поддержку систем видеонаблюдения 
№ 0384200002616000007 от 30.02.2016 на общую сумму 1 319 249,45 рублей.

Поверка камер фотовидеофиксации была проведена в мае 2016 года 
(по истечении одного года после проведения предыдущей поверки). Услуги по поверке видеокамер осуществлялись согласно заключенному с ООО «Корда Групп» государственному контракту на поверку систем видеонаблюдения 
№ 0384200002616000014 от 14.03.2013. Сумма контракта – 591 200,0 рублей.

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» предусмотрено 9 мероприятий.

По направлению на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 4,740 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 год по направлению 0,527 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 год по направлению 0,477 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 год по направлению 0,713 млн. рублей.

П. 2.3. Приобретение и распространение продукции по пропаганде 
и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов (соответствует мероприятию 3/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,995 млн. рублей.

Мероприятие в 2014 году исполнялось без финансирования.

Исполнителем мероприятия является Управление образования и молодежной политики НАО.

Приобретены 630 наборов для первоклассников, переданы для распространения в муниципальные органы управления образования. Заключен Государственный контракт № 10 от 05.08.2014 с обществом с ограниченной ответственностью «Типография А4» на сумму 0,075 млн. рублей. Плановое финансирование составляет 0,133 млн. рублей. Наборы направлены для распространения в муниципальные органы управления образованием для передачи обучающимся.

Кроме того, на остаток средств планировалось приобретение календарей 
с тематикой по безопасности дорожного движения. Подготовлена конкурсная документация, однако конкурс не состоялся, и денежные средства в сумме 
0,058 млн. рублей были не освоены.

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию составили 
0,0 рублей.

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию составляют 
0,0 рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на первое полугодие 2015 года по данному мероприятию составляют 0,0 рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 года – 
0,0 рублей.

Исполнитель мероприятия – Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» (далее – ГБУ НАО «НРЦРО»).

Согласно изменениям, внесенным в Закон Ненецкого автономного округа 
от 19.12.2014 № 36-ОЗ «Об окружном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» (в редакции от 15.06.2015 № 96-ОЗ), бюджетные ассигнования 
на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию составили 
0,210 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию составляют 
0,210 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств за 9 месяцев 2016 года по данному мероприятию составляют 0,210 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2016 года – 0,210 рублей.

ГБУ «НРЦРО» с ООО «Зарница – М» заключен государственный контракт 
№ 0384200004216000014-0390714-02 от 28.03.2016 (счет-фактура № 3-00-000610 от 07.04.2016) на поставку наборов для первоклассников.

Распространение наборов для первоклассников среди школ округа проведено в III квартале 2016 года.

Экономия денежных средств возникла в результате проведения торгов.

П. 2.4. Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений 
в среде дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций (соответствует мероприятию 4/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,558 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 год по данному мероприятию составили 
0,070 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 год по данному мероприятию составляют
0,007 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по данному мероприятию составляют 0,056 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,056 млн. рублей.

Исполнителем мероприятия является Управление образование и молодежной политики НАО.

В рамках исполнения государственного контракта на изготовление 
и поставку атрибутики для проведения мероприятий в Ненецком автономном округе от 30.09.2014 № 0184200000614000202-0046842-01 (общество с ограниченной ответственностью «Простор») УО и МП НАО приобретены светоотражающие подвески в количестве 2 750 шт. на сумму 0,056 млн. рублей. Светоотражающие подвески переданы в муниципальные органы управления образования для передачи обучающимся (воспитанникам) в октябре 2014 года.

Кроме этого, в 2014 году в рамках софинансирования данного мероприятия, предусмотренного Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» за счет федеральных средств, 
для обучающихся образовательных организаций Ненецкого автономного округа приобретены:

- 175 световозвращающих жилетов на сумму 0,008 млн. рублей;

- 1 856 световозвращающих подвесок с тематическим рисунком на сумму 
0,016 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию составили 
0,073 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию составляют 
0,073 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 12 месяцев 2015 года по данному мероприятию составляют 0,073 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 года – 
0,073 млн. рублей.

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

ГБУ «НРЦРО» с ООО «Зарница – М» заключен государственный контракт 
№ 0384200004215000033 от 16.06.2015 (счет-фактура № 497 от 24.06.2015) на поставку 3 368 световозвращающих подвесок «Зеленый свет – мой цвет» на сумму 73,0 тыс. рублей.

Световозвращающие приспособления распространены среди обучающихся школ, в том числе даны учреждениям для вознаграждения учащихся по конкурсным мероприятиям, акциям по безопасности дорожного движения

Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию составили 
0,073 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию составляют 
0,073 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 9 месяцев 2016 года по данному мероприятию составляют 0 рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2016 года – 
0 рублей.

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

Согласно изменениям, внесенным в Закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016 год», от 04.07.2016 № 218-оз бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия предусмотрены в размере 72,8 тыс. рублей.

Соответствующие изменения в государственную программу утверждены постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 08.09.2016 
№ 286-п.

П. 2.5. Проведение конкурса на лучшую образовательную организацию 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,139 млн. рублей.

Исполнение мероприятия в 2014 году не запланировано.

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию составили 
0,032 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию составляют
0,032 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 12 месяцев 2015 года по данному мероприятию составляют 0,032 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 года –
0, 032 млн. рублей.

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

В рамках реализации мероприятия с ООО «Центр пропаганды безопасности детей» согласно договору № 1214 от 06.11.2015 (счет-фактура № 55 от 06.11.2015) приобретены обучающие пособия, плакаты, демонстрационные материалы, настольные игры для детей на сумму 32 000 рублей. Мероприятие проведено 
в ноябре 2015 года согласно Положению об организации и проведении конкурса.

В конкурсе приняло участие 16 образовательных организаций.

Исполнение мероприятия в 2016 году не предусмотрено.

П. 2.6. Организация и проведение фестиваля детского творчества «Дорога без опасности» среди обучающихся школ округа (соответствует мероприятию 5/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,175 млн. рублей.

Мероприятие в 2014 году исполнялось без финансирования.

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

Данное мероприятие для участников оздоровительных лагерей дневного пребывания проведено совместно с ОГИБДД УМВД России по НАО 20 июня 2014 года. Разработано «Положение о проведении фестиваля», и разослано 
в образовательные организации, проведены установочные совещания. В фестивале приняли участие 5 летних оздоровительных лагерей (общее количество участников – 500 человек). Мероприятие широко освещалось в средствах массовой информации.

В 2015 году исполнение мероприятия не предусмотрено.

Мероприятие в 2016 году исполнялось без финансирования.

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

Проведение фестиваля детского творчества «Дорога без опасности» организовано в июне 2016 года среди школ округа.

Фестиваль проходил в рамках летнего отдыха детей на территориях школьных лагерей. В рамках проведения мероприятия организованы выставки рисунков, викторины, инструктажи по безопасности дорожного движения. В фестивале приняли участие все летние оздоровительные лагеря округа (общее количество участников – 650 человек).

П. 2.7. Организация и проведение фестиваля детского творчества «Светофор собирает друзей» среди воспитанников детских садов.

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,240 млн. рублей.

Исполнение мероприятия в 2014 году не предусмотрено.

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию составили 
0,073 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию составляют 
0,073 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 12 месяцев 2015 года по данному мероприятию составляют 0,073 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 года – 
0,073 млн. рублей.

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

В рамках реализации мероприятия 25-30 мая 2015 года на базе ГБУ «НРЦРО» состоялся фестиваля детского творчества «Светофор собирает друзей» среди воспитанников детских садов. Организаторами данного конкурса стали ГБУ НАО «НРЦРО» и отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по НАО (далее – ОГИБДД УМВД России по НАО).

В фестивале детского творчества приняли участие 150 воспитанников 
из 15 детских садов Ненецкого автономного округа в номинациях «Лучшая поделка» 
и «Лучший рисунок». По итогам фестиваля организованы выставки работ в ГБУ НАО «НРЦРО» и ОГИБДД УМВД России по НАО. Все участники фестиваля награждены подарками «Набор детский».

Исполнение мероприятия в 2016 году не предусмотрено.

П. 2.8. Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное колесо» (соответствует мероприятию 6/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,924 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 год по данному мероприятию составили 
0,097 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 год по данному мероприятию составляют 
0,097 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по данному мероприятию составляют 0,097 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год - 0,097 млн. рублей.

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

В рамках реализации мероприятия государственной программы 28-29 марта 2014 года на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Нарьян-Мара» состоялся региональный этап конкурса-соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо». Организаторами данного конкурса стали ГБУ НАО «НРЦРО» и отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по НАО (далее – ОГИБДД УМВД России по НАО). Цель конкурса-соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» – воспитание законопослушных участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма 
и предотвращение правонарушений с участием детей.

В конкурсе приняли участие команды десяти образовательных организаций Ненецкого автономного округа. Все участники конкурса награждены поощрительными подарками, победители и призеры – дипломами и ценными призами.

По результатам регионального этапа конкурса-соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» лучшие участники представляли Ненецкий автономный округ на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо».

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию составили 
0,122 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию составляют
0,122 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 12 месяцев 2015 года по данному мероприятию составляют 0,122 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 года – 0,122 млн. рублей.

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

В рамках реализации мероприятия 26-27 марта 2015 года на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Нарьян-Мара» состоялся региональный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

Организаторами данного конкурса стали ГБУ НАО «НРЦРО» и ОГИБДД УМВД России по НАО.

В конкурсе приняли участие команды семи образовательных организаций Ненецкого автономного округа. Участникам предстояло пройти этапы: «Экзамен по ПДД», «Экзамен по оказанию первой доврачебной медицинской помощи», «Фигурное вождение велосипеда», «ОБЖ», и дополнительный этап - творческий конкурс «С ПДД мы по жизни шагаем!». Все участники конкурса награждены поощрительными подарками, победители и призеры – дипломами и ценными призами.

По результатам регионального конкурса «Безопасное колесо» лучшая команда представит Ненецкий автономный округ на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо».

Для оказания услуг по организации и проведению регионального этапа конкурса «Безопасное колесо» ГБУ НАО «НРЦРО» с ООО «Красный город» заключен государственный контракт № 0384200004215000009 от 24.02.2015, счет – фактура 
№ 36 от 29.03.2015 на сумму 0,076 млн. рублей.

Приобретено оборудование для фигурного вождения велосипеда (3 комплекта) согласно государственному контракту ГБУ НАО «НРЦРО» с ООО «Зарница-М» 
№ 0384200004215000027-0390714-02 от 27.03.2015, счет – фактура № 3М 00001218 от 02.04.2015 на сумму 0,046 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию составили 
0,171 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию составляют 0,171 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год по данному мероприятию составляют 0,171 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2016 года - 
0,171 млн. рублей.

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

В рамках реализации мероприятия 15-16 апреля 2016 года на базе ГБОУ НАО «Средняя школа № 5» состоялся региональный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

Организаторами данного конкурса стали ГБУ НАО «НРЦРО» и ОГИБДД УМВД России по НАО.

Цель конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» – воспитание законопослушных участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и предотвращение правонарушений с участием детей.

В конкурсе приняли участие команды 11 образовательных организаций Ненецкого автономного округа. Участникам предстояло пройти этапы: «Экзамен по ПДД», «Экзамен по оказанию первой доврачебной медицинской помощи», «Фигурное вождение велосипеда», «ОБЖ», и дополнительный этап - творческий конкурс «ГИБДД -80!». Творческий конкурс заключался в следующем: представление агитационно-пропагандистского мероприятия по формированию у обучающихся навыков безопасного поведения в транспорте.

Все участники конкурса награждены поощрительными подарками, победители и призеры – дипломами и ценными призами.

Для оказания услуг по организации и проведению регионального этапа конкурса «Безопасное колесо» ГБУ НАО «НРЦРО» с ИП Поповым А.И. заключен государственный контракт № 0384200004216000018-0390714-01 от 29.03.2016, счет – фактура № 310 от 25.04.2016 на сумму 171 400,0 рублей.

П. 2.9. Участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо» (соответствует мероприятию 7/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1,695 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 год по данному мероприятию составили
0,221 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 год по данному мероприятию составляют 
0,221 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по данному мероприятию составляют 0,221 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,089 млн. рублей.

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

В соответствии с данным мероприятием команда-победитель регионального этапа конкурса приняла участие во Всероссийском этапе соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо» в период с 22 по 28 июня 2014 года в Москве. 
В течение апреля-мая сформирована команда, организованы тренировки (руководитель команды – методист ГБУ НАО «НРЦРО» Канева Людмила Борисовна).

Денежные средства израсходованы на проезд авиатранспортом детей на Всероссийский конкурс, пошив костюмов и страхование участников конкурса.

Экономия денежных средств возникла из-за изменения места проведения конкурса (планировалось в г. Ханты-Мансийске, а состоялся в г. Москве).

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию составили 
0,170 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию составляют 
0,170 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 12 месяцев 2015 года по данному мероприятию составляют 0,170 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 года – 
0,170 млн. рублей.

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

В реализации мероприятия команда-победитель регионального этапа конкурса приняла участие во Всероссийском этапе соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо» в период с 11 по 18 июня 2015 года в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок», расположенный на территории Туапсинского района Краснодарского края.

Денежные средства израсходованы на авиаперелет и страхование участников конкурса.

Плановые назначения на 2016 год по данному мероприятию составили 
0,259 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 год по данному мероприятию составляют 
0,259 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств за 9 месяцев 2016 года по данному мероприятию составляют 0,259 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2016 года – 0,259 млн. рублей.

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

В целях реализации мероприятия команда-победитель регионального этапа конкурса приняла участие во Всероссийском этапе соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в период с 01 по 08 июня 2016 года на базе Всероссийского центра «Океан».

Денежные средства в размере 258 874,66 рублей израсходованы:

- на авиаперелет согласно государственному контракту, заключенному 
с ООО «КАВС», № 0384200004216000003-0390714-02 от 11.03.2016 (счет № КА00-002024 от 05.05.2016) на сумму 172 095,0 рублей;

- на оплату проживания согласно контракту, заключенному с ООО «Спринт-ТУР», № 0384200004216000001-0390714-01 от 14.03.2016 (счета № 49 от 31.05.2016, 
№ 48 от 10.06.2016, № 354 от 09.06.2016) на сумму 44 450,0 рублей;

- страхование участников конкурса согласно государственному контракту, заключенному с ООО СК РГС-Жизнь согласно договору № 5005873689 от 18.05.2016 (счет № 500-5873689 от 18.05.2016) на сумму 1 664,0 рубля;

- оплату договоров возмездного оказания услуг, страховые взносы на сумму 40 665,66 рублей.

П. 2.10 Проведение семинаров для педагогических работников образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (соответствует мероприятию 8/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,048 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 год по данному мероприятию составили 
0,007 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 год по данному мероприятию составляют 
0,007 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 год по данному мероприятию составляют 0,007 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,007 млн. рублей

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

Семинар проведен ГБУ НАО «НРЦРО» совместно с ОГИБДД УМВД России по НАО 10 апреля 2014 года, приняло участие 50 педагогических работников.

Плановые назначения на 2015 год по данному мероприятию составили 
0,007 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 год по данному мероприятию составляют 
0,007 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 12 месяцев 2015 года по данному мероприятию составляют 0,007 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2015 года -
0,007 млн. рублей.

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

Семинар проведен ГБУ НАО «НРЦРО» совместно с ОГИБДД УМВД России по НАО 15 апреля 2014 года, приняло участие 58 педагогических работников.

В рамках семинара рассмотрены основные направления работы отрядов юных инспекторов движения в образовательных организациях, организован просмотр социальных видеороликов.

В целях реализации мероприятия ГБУ «НРЦРО» приобретены канцтовары для слушателей семинаров (ручки, блокноты, бумага) на сумму 7 200,0 рублей (договор 
с ООО «Торговый дом «Караван» № 26 от 15.04.2015, счет-фактура № 16-Л от 15.04.2015).

Мероприятие в 2016 году исполнялось без финансирования.

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

Семинар проведен ГБУ НАО «НРЦРО» совместно с ОГИБДД УМВД России по НАО 22 апреля 2016 года на базе ГБОУ НАО «Средняя школа № 5», приняло участие 35 педагогических работников.

В ходе общего заседания семинара заслушан доклад Каневой Л.Б., начальника отдела ГБУ НАО «НРЦРО» по реализации мероприятий в рамках государственной программы.

Канева Л.Б. познакомила педагогических работников с методическими рекомендациями по организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) в образовательных организациях, 
а также по планированию работ по профилактике ДДТТ в образовательных организациях.

В рамках семинара рассмотрены основные направления работы отрядов юных инспекторов движения в образовательных организациях, организован просмотр социальных видеороликов.

П. 2.11. Проведение конкурса среди педагогических работников образовательных организаций (школ, дошкольных образовательных организаций образовательных организаций дополнительного образования детей) на лучшую разработку занятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма (соответствует мероприятию 9/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,039 млн. рублей.

Мероприятие в 2014 году исполнялось без финансирования.

## Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

## Разработано Положение о конкурсе на лучшую разработку занятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Сберечь ребенка на дороге» 
и направлено в образовательные организации. В октябре 2014 года подведены итоги конкурса.

Исполнение мероприятия в 2015 году не предусмотрено.

Мероприятие в 2016 году исполнялось без финансирования.

Исполнителем мероприятия является ГБУ «НРЦРО».

В конкурсе приняло участие 120 педагогических работников в номинациях: «Лучшая методическая разработка развлечения для детей дошкольных образовательных учреждений», «Лучшая разработка классного часа для школ», «Лучшая разработка внеклассного мероприятия для школ». В каждой номинации конкурса определены победители.

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрено 
1 мероприятие.

По направлению на весь период реализации Подпрограммы финансирование не предусмотрено.

П. 2.13. Разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Ненецком автономном округе (соответствует мероприятию 11/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Исполнителем мероприятия является казенное учреждение НАО «Поисково-спасательная служба» (далее – КУ НАО «ПСС»).

## В течение 2014 года КУ НАО «ПСС» осуществлялся комплекс мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП), а именно:

## - взаимодействие в рамках соглашения о немедленном оповещении всех оперативных служб о ДТП, заключенного единой дежурно-диспетчерской службой-112 КУ НАО «ПСС» с Главным управлением МЧС России по Ненецкому автономному округу (далее – ГУ МЧС России по НАО), ОГИБДД УМВД России по НАО;

## - проведение учебно-тренировочных мероприятий по отработке навыков оказания экстренной помощи для сокращения сроков извлечения пострадавших из салона транспортного средства (при ДТП на территории Ненецкого автономного округа) при использовании гидравлического аварийно-спасательного инструмента 
в соответствии с планом-графиком на 2014 год (проведено 41 учебно-тренировочное мероприятие);

## - проведение мероприятия в рамках соглашения о взаимодействии 
и информационном обмене ГУ МЧС России по НАО и КУ НАО «ПСС» при решении задач в области прогнозирования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий, аварий) от 15.03.2013;

- заключение соглашения о взаимодействии и информационном обмене 
КУ НАО «ПСС» с федеральным государственным казенным учреждением 
«1 пожарная часть федеральной противопожарной службы по Ненецкому автономному округу» (далее – ФГКУ «1 ПЧ ФПС по НАО») от 23.04.2014;

- проведение учебно-тренировочных мероприятий по отработке навыков оказания экстренной помощи для сокращения сроков извлечения пострадавших из салона транспортных средств при ДТП на территории Ненецкого автономного округа, при использовании гидравлического аварийно-спасательного инструмента (далее – ГАСИ) в соответствии с планом-графиком на 2014 г – в течение года проведено 
54 учебно-тренировочных мероприятий.

При поступивших в КУ НАО «ПСС» сообщениях о ДТП (с визуально видимыми значительными повреждениями кузова транспортного средства), для оказания возможно необходимой помощи пострадавшим, спасатели КУ НАО «ПСС» привлекались 6 раз:

| Параметры выполнения АСР спасателями КУ НАО «ПСС» при выезде на ДТП в 2014 г. | Количество |
| --- | --- |
| Количество выходов на ПСР (по сообщению о ДТП) | 6 |
| Участвовало: - л/состава (человек) | 15 |
| Использована техника: всего | 6 |
| - автомашин | 6 |
| Пострадавших: всего: | 2 |
| из них: - оказана помощь (человек) | 2 |
| - погибло (человек) | 0 |

При этом деблокация пострадавших из транспортных средств при использовании ГАСИ не проводилась.

2015 год. Исполнителем мероприятия является казенное учреждение НАО «Поисково-спасательная служба» (далее – КУ НАО «ПСС»). В целях реализации мероприятия КУ НАО «ПСС» осуществлялся комплекс мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП):

## - заключено «Соглашение о взаимодействии и информационном обмене Главного управления МЧС России по НАО и КУ НАО «ПСС» при решении задач 
в области прогнозирования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий, аварий)» от 15.03.13;

## - заключено «Соглашение о взаимодействии и информационном обмене 
КУ НАО «ПСС» с Управлением МВД России по НАО» от 19.09.11;

## - заключено «Соглашение о взаимодействии и информационном обмене 
КУ НАО «ПСС» с ФГКУ «1 ПЧ ФПС по НАО» от 23.04.14;

## - заключено «Соглашение о взаимодействии и информационном обмене 
КУ НАО «ПСС» с ГБУЗ «Ненецкая окружная больница» от 19.09.2011;

- заключено устное соглашение ЕДДС-112 КУ НАО «ПСС» с ГУ МЧС РФ по НАО, а также с УМВД РФ по НАО (в том числе ОГИБДД УМВД РФ по НАО) 
о немедленном оповещении всех оперативных служб о ДТП (для сокращения сроков реагирования и оказания помощи пострадавшим);

Комплекс мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в ДТП, осуществляющийся в течение 2015 года:

- взаимодействие в рамках соглашения ЕДДС-112 КУ НАО «ПСС» с ГУ МЧС РФ по НАО, ГИБДД РФ по НАО о немедленном оповещении всех оперативных служб о ДТП, отработка взаимодействия служб различных ведомств для повышения эффективности проведения АСР при ДТП (для сокращения сроков реагирования 
и оказания помощи пострадавшим) – ежесуточно;

- проведение учебно-тренировочных мероприятий по отработке навыков оказания экстренной помощи для сокращения сроков извлечения пострадавших 
из салона транспортных средств при ДТП на территории Ненецкого автономного округа, при использовании гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) в соответствии с планом-графиком на 2015 год – в течение года проведено 
53 учебно-тренировочных мероприятия.

- проведение 4 (четырех) учебно-тренировочных мероприятий по отработке навыков реагирования и ликвидации последствий ДТП, оказания экстренной помощи пострадавшим на территории Ненецкого автономного округа совместно с ГУ МЧС РФ по НАО;

- демонстрация видеороликов, предоставленных УМВД РФ по НАО, по тематике предотвращения действий, способствующих возникновению ДТП 
и профилактике безопасности дорожного движения на территории Ненецкого автономного округа на уличном информационном мониторе (ПУОНе), расположенном на площади им. Ленина, г. Нарьян-Мар.

При поступивших в КУ НАО «ПСС» сообщениях о ДТП (с визуально видимыми значительными повреждениями кузова транспортного средства), для оказания возможно необходимой помощи пострадавшим, спасатели КУ НАО «ПСС» привлекались 8 раз:

| Параметры выполнения АСР спасателями КУ НАО «ПСС» при выезде на ДТП в 2015 году | Количество |
| --- | --- |
| Количество выходов на АСР (по сообщению о ДТП) | 8 |
| Участвовало л/состава КУ НАО «ПСС» (человек): | 20 |
| Использована техника КУ НАО «ПСС» всего: | 8 |
| - автомашин | 8 |
| - снегоходов | 0 |
| Повреждённых транспортных средств в ДТП: | 16 |
| Участников ДТП всего (человек): | 26 |
| Из них пострадавших (человек): | 13 |
| - оказана помощь (человек) | 13 |
| - погибло (человек) | 0 |

## Деблокация пострадавших из транспортных средств при использовании ГАСИ проводилась один раз.

2016 год. Исполнителем мероприятия является казенное учреждение НАО «Поисково-спасательная служба» (далее – КУ НАО «ПСС»).

В целях реализации мероприятия в течение отчетного периода 2016 года 
КУ НАО «ПСС» осуществлялся комплекс мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП), в том числе организовано:

1) взаимодействие в рамках соглашения ЕДДС-112 КУ НАО «ПСС» 
с ГУ МЧС РФ по НАО, ГИБДД РФ по НАО о немедленном оповещении всех оперативных служб о ДТП;

2) ежесуточное проведение мероприятий по отработке взаимодействия служб различных ведомств для повышения эффективности проведения АСР при ДТП (для сокращения сроков реагирования и оказания помощи пострадавшим);

3) проведение учебно-тренировочных мероприятий по отработке навыков оказания экстренной помощи для сокращения сроков извлечения пострадавших из салона транспортных средств при ДТП на территории округа, при использовании гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) (в соответствии 
с планом-графиком на 2016 год – в течение 9 месяцев 2016 года проведено 
44 учебно-тренировочных мероприятий);

4) демонстрирование видеороликов, предоставленных УМВД РФ по НАО, по тематике предотвращения действий, способствующих возникновению ДТП 
и профилактике безопасности дорожного движения на территории округа, на уличном информационном мониторе (ПУОНе), расположенном на площади им. Ленина, 
г. Нарьян-Мар.

При поступивших в КУ НАО «ПСС» сообщениях о ДТП (с визуально видимыми значительными повреждениями кузова транспортного средства), для оказания возможно необходимой помощи пострадавшим, в отчетном периоде 
2016 года спасатели КУ НАО «ПСС» привлекались шесть раз:

|  | Таблица 2 |
| --- | --- |
| Параметры выполнения АСР спасателями КУ НАО «ПСС» при выезде на ДТП в 2016 году | Количество |
| Количество выходов на АСР (по сообщению о ДТП) | 6 |
| Участвовало л/состава КУ НАО «ПСС» (человек): | 15 |
| Использована техника КУ НАО «ПСС» всего: | 8 |
| - автомашин | 5 |
| - снегоходов | 3 |
| Повреждённых транспортных средств в ДТП: | 7 |
| Участников ДТП всего (человек): | 15 |
| Из них пострадавших (человек): | 9 |
| - оказана помощь (человек) | 5 |
| - погибло (человек) | 3 |

## Деблокация пострадавших из транспортных средств при использовании ГАСИ проводилась один раз.

## За 9 месяцев 2016 года (при задействовании и участии сил и средств КУ НАО «ПСС») на территории г. Нарьян-Мара было зарегистрировано 3 случая ДТП со смертельным исходом.

# Мероприятия Подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 годы» (3 мероприятия).

На весь период реализации Подпрограммы финансирование по направлению не предусмотрено.

П. 2.12. Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное сопровождение подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» (соответствует мероприятию 10/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Исполнителем мероприятия является Управление региональной политики 
и информации НАО.

За 2014 год размещено:

- на телеканале «Север» 77 информационных сюжетов, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения;

- в общественно-политической газете «Няръяна вындер» по теме безопасности дорожного движения размещено 37 материалов.

Также в средствах массовой информации государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкая телерадиокомпания»: «Дорожное радио», «Радио России», «Россия 2» и на сайте телеканала «Север» освещалась тема эксплуатации зимника Нарьян-Мар – Усинск.

За 2015 год в рамках реализации мероприятия на тему безопасности дорожного движения подготовлено:

- На телеканале «Север» - 22 сюжета (в том числе о новых правилах дорожного движения, об участии Ненецкого округа в международной акции «Спасите детские жизни», о результатах проведённых рейдов ОГИБДД и проведении профилактических операций, о проведении интернет-олимпиады среди школьников на знание ПДД и др.).

- В ОПГ «Няръяна вындер» по теме безопасности дорожного движения размещено 29 материалов:

статья «О ПДД интересно и доступно» (рубрика «Безопасная дорога») от 07.04.2015 о соревнованиях юных велосипедистов и конкурсе «Безопасное колесо»,

статья «Серьезные изменения ПДД» (рубрика «Полоса движения») от 30.04.2015 – об изменениях в правила дорожного движения;

статья «Спасем детские жизни» в рубрике «Закон и порядок» от 28.05.2015 об участии Ненецкого автономного округа во всемирной кампании «Спасите Детские Жизни»;

статья «Безопасность детей» в рубрике «Закон и порядок» от 30.06.2015 
о проводимых ГИБДД мероприятиях в период проведения в НАО акции «Внимание, дети».

- Региональными СМИ широко освещена акция «Засветись», которая была проведена в г. Нарьян-Маре 11 ноября 2015 года сотрудниками ОГИБДД, общественными организациями, студентами и школьниками.

В целях реализации мероприятия за 9 месяцев 2016 года проводилась работа по созданию и размещению в региональных СМИ материалов на тему безопасности дорожного движения:

- На телеканале «Север» - 18 сюжетов:

сюжет «Наказание за повторную езду без прав могут существенно ужесточить» от 13.01.2016;

сюжет «Аварийность на дорогах Ненецкого автономного округа снизилась на треть» от 09.03.2016;

сюжеты о Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» от 15.04.2016 
и 09.06.2016;

сюжет о работе окружной комиссии по безопасности дорожного движения от 18.05.2016;

- В ОПГ «Няръяна вындер» и еженедельной газете Собрания депутатов Ненецкого автономного округа «Выбор НАО» по теме безопасности дорожного движения размещено 25 материалов:

статья «Дороги: итоги и планы» от 30.01.2016 об итогах и планах строительства и ремонта дорог в округе;

статья «За пьянство – в тюрьму» от 26.02.2016;

статья «Не пей за рулем – за решетку сядешь» о профилактике пьянства за рулем от 22.03.2016;

статья «Острожно! Весна» от 19.04.2016 о совместной акции госавтоинспеции, педагогов и юных инспекторов по предупреждению ДТП 
в условиях ранней распутицы;

статья «Велосипед ведут знатоки» о проведении конкурса-соревнования «Безопасное колесо» от 19.04.2016;

статья «Срочно требуется «зебра» о необходимости установки пешеходного перехода у здания ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» по ул. Рабочей от 20.09.2016.

П. 2.15. Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, на радиостанциях (соответствует мероприятию 12/1 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Исполнителем мероприятия является Управление региональной политики 
и информации НАО.

В 2014 году в рамках данного мероприятия в отчетный период государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкая телерадиокомпания» транслировалась программа «112». Еженедельно освещались происшествия на дорогах Ненецкого автономного округа, а также темы, посвященные безопасности на городских дорогах, ситуации на зимнике.

Также в эфире телеканалов «Север», «Россия» в период с марта по июнь 2014 года 5-7 раз в неделю выходили социальные видеоролики, направленные на безопасность дорожного движения: «Сбавь скорость» и «Зимняя резина». В августе-сентябре 15-20 раз в неделю выходили социальные ролики: «ГАИ скорость» и «Стань заметнее».

За 12 месяцев 2015 года в рамках данного мероприятия на телеканале «Север» (ГБУ НАО «Ненецкая ТРК») транслировалась программа «112»: еженедельно освещались происшествия на дорогах Ненецкого автономного округа, а также темы, посвященные безопасности на городских дорогах и ситуации на зимнике «Нарьян-Мар – Усинск».

В эфире телеканалов «Север», «Россия 2» в период в отчетном периоде 2015 года 5-7 раз в неделю выходили социальные видеоролики, направленные на безопасность дорожного движения: «Сбавь скорость» и «Зимняя резина», «ГАИ скорость» и «Стань заметнее»; на радио «Нарьян-Мар FM» транслировались ролики, посвящённые профилактике правонарушений на дорогах: «Дети», «Пристегни ремни», «Мобильник», «Гололёд, зимняя резина» и «Тормози заранее».

2015 год. В рамках данного мероприятия в отчетном периоде на телеканале «Север» (ГБУ НАО «НТРК») транслировалась программа «112»: еженедельно освещались происшествия на дорогах Ненецкого автономного округа, а также темы, посвященные безопасности на городских дорогах и ситуации на зимнике «Нарьян-Мар – Усинск».

В эфире телеканалов «Север», «Россия 2» в период в отчетном периоде 2016 года 5-7 раз в неделю выходили социальные видеоролики, направленные 
на безопасность дорожного движения: «Сбавь скорость» и «Зимняя резина», «ГАИ скорость» и «Стань заметнее»; на радио «Нарьян-Мар FM» транслировались ролики, посвящённые профилактике правонарушений на дорогах: «Дети», «Пристегни ремни», «Мобильник», «Гололёд, зимняя резина» и «Тормози заранее».

2016 год. В рамках данного мероприятия в отчетном периоде на телеканале «Север» (ГБУ НАО «НТРК») транслировалась программа «112»: еженедельно освещались происшествия на дорогах Ненецкого автономного округа, а также темы, посвященные безопасности на городских дорогах и ситуации на зимнике «Нарьян-Мар – Усинск».

В эфире телеканалов «Север», «Россия 2» в отчетном периоде 2016 года 
5-7 раз в неделю транслировались социальные видеоролики, направленные 
на безопасность дорожного движения: «Сбавь скорость» и «Зимняя резина», «ГАИ скорость» и «Стань заметнее»; на радио «Нарьян-Мар FM» выходили аудиоролики, посвящённые профилактике правонарушений на дорогах: «Дети», «Пристегни ремни», «Мобильник», «Гололёд, зимняя резина» и «Тормози заранее».

П. 2.16. Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения (соответствует мероприятию 13/1 ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»).

Исполнителем мероприятия является Управление региональной политики 
и информации НАО (далее – ДРП).

В общественно-политической газете Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» от 06 февраля 2014 года размещена отдельная рубрика «Полоса движения», объёмом – 1 полоса, 980 кв. см, которая объединила несколько статей 
и информационных сообщений: «Сел в машину – пристегнись», «Дети на дорогах», 
«О безопасности юных пассажиров», «Бракованные номера обменяют бесплатно», «Памятка выезжающим за пределы Ненецкого автономного округа» и «Дорога – не для игры!». Кроме того, в отчетный период в рубрике «Полоса движения» выходили материалы о ДТП, в рубрике «Закон и порядок» размещалась информация об ответственности за нарушение правил дорожного движения. Также в сентябре 
2014 года появилась новая рубрика «Специальный репортаж».

За 12 месяцев 2015 года в региональных СМИ размещена информация:

- о состоянии зимней дороги «Нарьян-Мар – Усинск» (сайт ОПГ НАО «Няръяна вындер» в разделе «Вести-24»);

- о происшествиях (сайт ОПГ НАО «Няръяна вындер» специальный раздел «Происшествия»);

- о проблемных вопросах в области безопасности дорожного движения 
(ОПГ НАО «Няръяна вындер»постоянные рубрики: «Полоса движения», «Дети», «Безопасность», «На дороге», «Закон и порядок»);

- отдельные материалы по вопросам БДД;

- информация о ДТП (статистика, причины);

- о необходимости соблюдения правил дорожного движения;

- о ремонте дорог, предупреждающая об ограничении движения и призывающая к повышению внимания на дорогах;

- о мерах по организации безопасного дорожного движения.

В течение 9 месяцев 2016 года в региональных СМИ размещена информация:

- о состоянии зимней дороги «Нарьян-Мар – Усинск» (сайт ОПГ НАО «Няръяна вындер» в разделе «Вести-24»);

- о происшествиях (сайт ОПГ НАО «Няръяна вындер» специальный раздел «Происшествия»);

- о проблемных вопросах в области безопасности дорожного движения 
(ОПГ НАО «Няръяна вындер»постоянные рубрики: «Полоса движения», «Дети», «Безопасность», «На дороге», «Закон и порядок»);

- о ДТП (статистика, причины);

- о необходимости соблюдения правил дорожного движения;

- о ремонте дорог, информация, предупреждающая об ограничении движения и призывающая к повышению внимания на дорогах;

- о мерах по организации безопасного дорожного движения.

# 7. Реализация внепрограммных мероприятий.

# Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (выполняемые вне рамок региональной и муниципальных программ), не предусмотрены.

8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников.

Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрена.

9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».

В 2014 году в рамках софинансирования данного мероприятия, предусмотренного Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» за счет федеральных средств, 
для обучающихся образовательных организаций Ненецкого автономного округа приобретены:

- 175 световозвращающих жилетов на сумму 0,008 млн. рублей;

- 1 856 световозвращающих подвесок с тематическим рисунком на сумму 
0,016 млн. рублей.

В 2015 году в бюджетную заявку Ненецкого автономного округа включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД 
в 2013-2020 гг.»:

- софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление 
и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников 
и обучающихся младших классов образовательных организаций» (в количестве 
3 368 шт.) из окружного бюджета на сумму 0,073 млн. рублей. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается приобретение световозвращающих приспособлений на сумму 0,072 млн. рублей.

В 2016 году в бюджетную заявку Ненецкого автономного округа включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

- софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление 
и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников 
и обучающихся младших классов образовательных организаций» (в количестве 
3 718 шт.) из окружного бюджета на сумму 0,083 млн. рублей. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается приобретение световозвращающих приспособлений на сумму 0,076 млн. рублей.

10. Изменения в Подпрограмме.

Постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа от 05.03.2014 № 77-п, от 06.03.2014 № 92-п, от 28.04.2014 № 137-п, от 18.06.2014 № 211-п, 
от 08.10.2014 № 376-п, от 22.10.2014 № 394-п, от 05.03.2014 № 38-п, от 22.12.2015 
№ 436-п, от 10.11.2015 № 356-п, от 10.02.2016 № 34-п, от 29.06.2016 № 211-п, 08.09.2016 № 286-п внесены изменения в государственную программу Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе».

11. Результат выполнения муниципальных программ.

В административно-территориальном устройстве Ненецкого автономного округа имеются 21 муниципальное образование, в том числе: МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», МО «Муниципальный район «Заполярный район», МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», 18 сельских поселений. Программы, направленные на повышение безопасности дорожного движения, на уровне муниципальных образований не принимались.