## Пояснительная записка к отчету о ходе реализации

## Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах»

## государственной программы Ненецкого автономного округа

## «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»

## за 1 квартал 2017 года

П. 2.1. Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами.

Исполнителем мероприятия является казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий информационно-аналитический центр» (далее – 
КУ НАО «НИАЦ»).

Заключен договор № 083 от 31.01.2017 на оказание услуг по предпочтовой подготовке и отправке корреспонденции с федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» (далее – ФГУП «Почта России»).

За 1 квартал 2017 года КУ НАО «НИАЦ» оплачены счет-фактуры от ФГУП «Почта России» за отправку постановлений/извещений об административных правонарушениях в количестве 580 штук, на общую сумму 74 565,20 рублей.

В отчетном периоде 2017 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 74,6 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 74,6 тыс. рублей, освоено – 74,6 тыс. рублей.

П. 2.2. Текущее содержание автоматизированных систем фотовидео-фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Исполнителем мероприятия является КУ НАО «НИАЦ».

КУ НАО «НИАЦ» с государственным унитарным предприятием Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская электростанция» заключен договор 
по энергоснабжению от 01.01.2017 № 502/1. Затраты на электроэнергию 
в первом квартале 2017 года составили 9 555,03 рублей.

Расходы по поверке комплексов фотовидеофиксации запланированы на апрель 2017 года в сумме 622 600,0 рублей на основании государственного контракта № 0384200002617000018 от 21.03.2017, заключенного с ООО «РОСТ-Групп» на выполнение работ по поверке стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Расходы на сервисное обслуживание запланированы на апрель-июнь 2017 года в сумме 377 158,32 рублей по 125 719,44 рублей в месяц на основании государственного контракта № 0384200002617000018 от 13.03.2017, заключенного с ООО «РОСТ-Групп» на выполнение работ по поверке стационарных комплексов фотовиофиксации нарушений ПДД.

В отчетном периоде 2017 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 13,1 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 9,5 тыс. рублей, освоено – 9,5 тыс. рублей.

П. 2.3. Приобретение и распространение продукции по пропаганде 
и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов.

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

Показателями кассового плана ассигнования на реализацию мероприятия предусмотрены в III квартале 2017 года.

П. 2.4. Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций.

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

Показателями кассового плана ассигнования на реализацию мероприятия предусмотрены в IV квартале 2017 года.

П. 2.5. Проведение конкурса на лучшую образовательную организацию по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

Показателями кассового плана ассигнования на реализацию мероприятия предусмотрены в IV квартале 2017 года.

П. 2.8. Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное колесо».

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

В рамках реализации мероприятия 29-30 марта 2017 года на базе государственного бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 5» (далее – ГБОУ НАО «Средняя школа № 5») состоялся региональный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

Организаторами данного конкурса стали ГБУ НАО «НРЦРО» и ОГИБДД УМВД России по НАО.

Цель конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» – воспитание законопослушных участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и предотвращение правонарушений с участием детей.

В конкурсе приняли участие команды 8 образовательных организаций Ненецкого автономного округа. Участникам предстояло пройти этапы: «Экзамен по ПДД», «Экзамен по оказанию первой доврачебной медицинской помощи», «Фигурное вождение велосипеда», «ОБЖ», и дополнительный этап - творческий конкурс «Засветись!». Творческий конкурс заключался в следующем: представление агитационно-пропагандистского мероприятия по формированию 
у обучающихся навыков безопасного поведения в транспорте.

Все участники конкурса награждены поощрительными подарками, победители и призеры – дипломами и ценными призами.

В I квартале 2017 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 124,8 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 124,8 тыс. рублей, освоено – 0,0 тыс. рублей.

Оплата фактических расходов будет произведена в апреле после получения документов на оплату.

П. 2.9. Участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо».

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

Показателями кассового плана ассигнования на реализацию мероприятия предусмотрены во II квартале 2017 года.

В течение I квартала 2017 года выполнялись мероприятия Подпрограммы 2, не требующие финансирования:

П. 2.7. Организация и проведение фестиваля детского творчества «Светофор собирает друзей» среди воспитанников детских садов.

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

Проведение фестиваля планируется в июне 2017 года.

П. 2.10. Проведение семинаров для педагогических работников образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

Проведение семинара запланировано в апреле 2017 года.

П. 2.12. Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу 
по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное сопровождение подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах».

Исполнителем мероприятия является ДРП НАО.

В целях реализации мероприятия в I квартале 2017 года проводилась работа по созданию и размещению в региональных СМИ материалов на тему безопасности дорожного движения:

- На телеканале «Север» - 6 сюжетов:

сюжет «Учёба по оказанию первой помощи, пострадавшим в ДТП» 
от 16.01.2017;

сюжет «Аварийность на дорогах Ненецкого автономного округа снизилась на треть» от 06.02.2017;

сюжет «Пешеходные зоны Нарьян-Мара и Искателей оградят от транспорта» от 09.03.2017.

- В ОПГ НАО «Няръяна вындер» и еженедельной газете Собрания депутатов Ненецкого автономного округа «Выбор НАО» по теме безопасности дорожного движения размещено 9 публикаций.

- На сайте информационного агентства НАО 24 по темам о ДТП, 
о проведении конкурса «Безопасное колесо», всего на информационной ленте вышло 10 сообщений.

П. 2.13. Разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Ненецком автономном округе.

Исполнителем мероприятия является казенное учреждение НАО «Поисково-спасательная служба» (далее – КУ НАО «ПСС»).

В целях реализации мероприятия в течение отчетного периода 2017 года 
КУ НАО «ПСС» осуществлялся комплекс мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП), в том числе организовано:

1) взаимодействие и информационный обмен рамках соглашения ЕДДС-112 КУ НАО «ПСС» с Управлением МВД России по Ненецкому автономному округу, 
с ГБУЗ «Ненецкая окружная больница», с ФГКУ «1 Пожарная часть Федеральной противопожарной службы по Ненецкому автономному округу»;

2) взаимодействие в рамках соглашения ЕДДС-112 КУ НАО «ПСС» 
с Главным управлением МЧС России по Ненецкому автономному округу (далее - ГУ МЧС РФ по НАО), с Управлением МВД России по Ненецкому автономному округу (далее - УМВД РФ по НАО) о немедленном оповещении всех оперативных служб о ДТП;

3) ежесуточное проведение мероприятий по отработке взаимодействия служб различных ведомств для повышения эффективности проведения АСР при ДТП (для сокращения сроков реагирования и оказания помощи пострадавшим);

4) проведение учебно-тренировочных мероприятий по отработке навыков оказания экстренной помощи для сокращения сроков извлечения пострадавших из салона транспортных средств при ДТП на территории округа, при использовании гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) (в соответствии 
с планом-графиком на 2017 год – в течение I квартала 2017 года проведено 
15 учебно-тренировочных мероприятий и 1 внеплановое мероприятие совместно 
с ГУ МЧС РФ по НАО);

5) демонстрирование видеороликов, предоставленных УМВД РФ по НАО, по тематике предотвращения действий, способствующих возникновению ДТП 
и профилактике безопасности дорожного движения на территории округа, 
на уличном информационном мониторе (ПУОНе), расположенном на площади 
им. Ленина, г. Нарьян-Мар.

При поступивших в КУ НАО «ПСС» сообщениях о ДТП (с визуально видимыми значительными повреждениями кузова транспортного средства), для оказания возможно необходимой помощи пострадавшим, в I квартале 2017 года спасатели КУ НАО «ПСС» привлекались один раз:

| Параметры выполнения АСР спасателями КУ НАО «ПСС» при выезде на ДТП в 2017 году | Количество |
| --- | --- |
| Количество выходов на АСР (по сообщению о ДТП) | 1 |
| Участвовало л/состава КУ НАО «ПСС» (человек): | 3 |
| Использована техника КУ НАО «ПСС» всего: | 1 |
| - автомашин | 1 |
| - снегоходов | 0 |
| Повреждённых транспортных средств в ДТП: | 1 |
| Участников ДТП всего (человек): | 2 |
| Из них пострадавших (человек): | 1 |
| - оказана помощь (человек) | 1 |
| - погибло (человек) | 0 |

П. 2.15. Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения 
для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, на радиостанциях.

Исполнителем мероприятия является ДРП НАО.

В рамках данного мероприятия в отчетном периоде на телеканале «Север» (ГБУ НАО «НТРК») транслировалась программа «112»: еженедельно освещались происшествия на дорогах Ненецкого автономного округа, а также темы, посвященные безопасности на городских дорогах, ситуации на зимнике «Нарьян-Мар – Усинск» и рейдам госавтоинспекции.

В эфире телеканала «Север» в отчетном периоде 2017 года 5-7 раз в неделю выходили социальные видеоролики, направленные на безопасность дорожного движения: «Стань заметнее», «Безопасный переход» (ч. 1), «Безопасный переход» (ч. 2), «Трудности перехода».

На радио «Нарьян-Мар FM» и «Север FM» ежедневно выходила программа «Дорожная хроника», где освещалась тема о состоянии городских дорог и зимника Нарьян-Мар – Усинск, также на радио «Нарьян-Мар FM» в отчетном периоде 5-7 раз в неделю выходили аудиоролики, посвящённые профилактике правонарушений на дорогах: «Дети», «Пристегни ремни», «Мобильник», «Гололёд, зимняя резина», «Тормози заранее», «Трудности перехода».

П. 2.16. Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик (публикаций) для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения.

Исполнителем мероприятия является ДРП НАО.

В течение I квартала 2017 года в региональных СМИ размещена информация:

- о происшествиях (сайт ОПГ НАО «Няръяна вындер» специальный раздел «Происшествия»);

- о состоянии зимней дороги «Нарьян-Мар – Усинск» (сайт ОПГ НАО «Няръяна вындер» в разделе «Вести-24», сайт информационного агентства 
24 НАО);

- о безопасности перевозок частными извозчиками (статья «Контроль за такси», об инициативе члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ненецкого автономного округа Тюльпанова В.А.
о введении уголовной ответственности за грубое нарушение общественного порядка при управлении транспортным средством (статья «Автохамов к ответу»), опубликованных в рубрике «Дежурный репортер» ОПГ НАО «Няръяна вындер», еженедельной газете Собрания депутатов Ненецкого автономного округа «Выбор НАО».

_______________