УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель губернатора

Ненецкого автономного округа – руководитель Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа

(документ подписан) Ю.Г. Мурадов

«27» февраля 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Ненецкого автономного округа

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»

за 2017 год

| Ответственный исполнитель: | Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа |
| --- | --- |

Соисполнители:             отсутствуют

Дата составления отчета: «07» февраля 2018 г.

Исполнитель: специалист – эксперт отдела по обеспечению работы комиссий 
в сфере безопасности и законности Артеева Наталья Николаевна, 2-15-37, narteeva@ogvnao.ru.

## Результаты

## реализации государственной программы

## Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции

## в Ненецком автономном округе»,

## достигнутые за отчетный год

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 30 октября 2013 года № 378-п утверждена государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» (далее – государственная программа), куда входят:

отдельное мероприятие - «Предоставление субвенций федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом Ненецкого автономного округа «Об административных правонарушениях»;

отдельное мероприятие - «Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений»;

подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014 - 2020 годы»;

подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ненецком автономном округе в 2014 - 2020 годах»;

подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма 
в Ненецком автономном округе на 2014 - 2020 годы»;

подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Ненецком автономном округе на 2014 - 2015 годы».

Целью государственной программы является создание условий 
для безопасной жизнедеятельности населения Ненецкого автономного округа.

Для достижения целей Программы предусмотрено решение следующих задач:

обеспечение правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в Ненецком автономном округе;

повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе;

реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма 
и экстремизма;

повышение эффективности антикоррупционной деятельности исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа;

# обеспечение деятельности коллегиальных органов по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях.

Согласно постановлению Администрации Ненецкого автономного округа 
от 30 октября 2013 года № 378-п (в ред. от 26.12.2017 № 390-п) финансирование 
в 2017 году запланировано в размере 90 229,8 тыс. рублей.

Исполнено по государственной программе – 89 035,7 тыс. рублей, или 
98,7 % от плановых назначений. Освоено – 89 080,5 тыс. рублей, или 98,7 % 
от плановых назначений.

Отдельное мероприятие – Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений.

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа.

В соответствии со ст. 8 закона Ненецкого автономного округа от 01.10.2009 № 59-оз (ред. от 30.10.2012, с изм. от 19.12.2014) «Об административных комиссиях в Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа 
в сфере административных правонарушений» (далее – Закон) органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по:

1) созданию и организации деятельности административных комиссий, включая принятие решения о создании, утверждении состава административной комиссии и положения о ней, а также принятие решения о прекращении деятельности административной комиссии;

2) рассмотрению дел об административных правонарушениях, подведомственных административным комиссиям.

В соответствии со ст. 12 Закона:

1. Финансовое обеспечение передаваемых в соответствии с настоящим законом государственных полномочий осуществляется за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из окружного бюджета.

2. Расчет общего объема субвенций на осуществление государственных полномочий и распределение субвенций между муниципальными образованиями осуществляются на основании методики согласно Приложению к Закону.

3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, и их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются законом об окружном бюджете на очередной финансовый год.

В 2017 году субвенции местным бюджетам выделены в следующих объемах:

|  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование получателя средств из окружного бюджета (муниципальное образование) | Сумма, выделенная в 2017 году, руб. |
| 1 | МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 992 343,12 |
| 2 | МО «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа | 23 800,00 |
| 3 | МО «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 23 800,00 |
| 4 | МО «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа | 23 800,00 |
| 5 | МО «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 6 | МО «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 7 | МО «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 8 | МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 9 | МО «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 23 800,00 |
| 10 | МО «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 11 | МО «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 12 | МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 23 800,00 |
| 13 | МО «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 23 800,00 |
| 14 | МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа | 23 800,00 |
| 15 | МО «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 16 | МО «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 17 | МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 18 | МО «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 19 | МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
| 20 | МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа | 54 400,00 |
|  | ИТОГО | 1 811 743,12 |

В течение 2017 года органами местного самоуправления, согласно представленным отчетам, в рамках исполнения соответствующих государственных полномочий:

- проведено 49 заседаний административных комиссий;

- рассмотрено протоколов об административных правонарушениях – 304;

- назначено административных штрафов всего на сумму 729 000,0 рублей;

- всего поступило платежей (штрафов) в бюджет на сумму 269 645,0 рублей.

В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 1 929,7 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 1 811,7 тыс. рублей, освоено – 1 856,5 тыс. рублей.

Остаток денежных средств на 01.01.2017 составлял 44 815,00 рублей 
(аванс на льготный проезд сотруднику административной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»), который освоен в течение 2017 года. Денежная сумма в размере 117 956,88 рублей возвращена МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в бюджет Ненецкого автономного округа.

Неполное освоение средств субвенции на осуществление государственных полномочий НАО в сфере административных правонарушений является увольнение секретаря административной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в конце 2016 года, на должность муниципальный служащий был принят 23.01.2017. Также в 2017 году сотрудник несколько раз воспользовался правом на предоставление отпуска без сохранения заработной платы.

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма 1):

П. 4.1. Установка комплекса «Безопасный город».

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа.

Аппаратом Администрации НАО с ЗАО «ЛАНИТ» (далее – Подрядчик) заключен государственный контракт от 31.12.2013 № 0184200000613000288-0395965-03 на установку комплекса «Безопасный город» в г. Нарьян-Мар 
и п. Искателей (далее – контракт). Цена контракта составляет 130 500,0 тыс. рублей. В рамках государственной программы предусмотрены средства в 2017 году 82 016,4 тыс. рублей.

В соответствии с государственным контрактом срок завершения работ – 01.10.2015.

Аппаратом Администрации НАО неоднократно направлены претензии в адрес Подрядчика о необходимости устранения замечаний и нарушении сроков выполнения работ по Контракту.

Решениями Арбитражного суда, Арбитражного апелляционного суда Подрядчику в иске о взыскании оплаты по выполненным работам было отказано полностью.

По результатам совместных совещаний с участием представителей Заказчика, Подрядчика, Госстройжилнадзора НАО, Управления госзаказа НАО, контрольно-ревизионного управления Аппарата Администрации НАО, КУ НАО «НИАЦ» были выработаны решения, направленные на устранение замечаний и организацию приемки работ.

В 2017 году Подрядчиком выполнены следующие работы:

- произведена корректировка проектной документации;

- подготовлена и согласована Заказчиком программа приемочных испытаний;

- создана геоинформационная система;

- устранены замечания по кабельным вводам в уличные шкафы, обеспечена защита кабелей;

- выполнены работы по заземлению шкафов;

- подключены источники бесперебойного питания в уличных шкафах;

- организовано взаимодействие с единой информационно-телекоммуникационной сетью МВД;

- произведен монтаж системы видеоконференцсвязи;

- произведен монтаж автоматической установки газового пожаротушения;

- произведена экспертиза измененных проектных решений;

- проведены комплексные испытания, включая тестовое функционирование системы не менее 72 часов.

Подрядчик устранил замечания и выполнил работы в полном объеме.

В ноябре - декабре 2017 года была проведена приемка выполненных работ.

Акты сдачи-приемки выполненных работ подписаны 7 декабря. Работы по контракту завершены.

В соответствии с условиями контракта Подрядчику начислены пени за несвоевременное исполнение работ.

Согласно пункту 14.8 контракта Заказчик должен производить оплату по контракту за вычетом соответствующей неустойки. Сумма неустойки превышает сумму, подлежащей оплате за 3 этап по контракту.

С учетом изложенного, сумма в размере 82 016,3 тыс. рублей перечислена 
в доход бюджета Ненецкого автономного округа в качестве неустойки по контракту.

В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 82 016,4 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 82 016,3 тыс. рублей, освоено – 82 016,3 тыс. рублей.

П. 4.2. Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств.

Исполнителем мероприятия является государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Отделение социальной защиты населения» (далее – ГБУ НАО «ОСЗН»).

Мероприятие носит заявительный характер.

На 2017 года запланированы средства в размере 27,3 тыс. рублей 
на 2 получателей.

Кассовый расход за 2017 год составил 27,2 тыс. рублей или 99,6 % 
от запланированного (факт 2 получателя).

В отчетном периоде сдано:

- 6 пистолетов (по 2 500,00 рублей за единицу);

- 3 ружья (по 4 000,00 рублей за единицу).

В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 27,3 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 27,2 тыс. рублей, освоено – 27,2 тыс. рублей.

П. 4.9. «Монтаж охранно-пожарной сигнализации (без камер видеонаблюдения) в учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»».

На 2017 год запланировано 794,8 тыс. рублей, кассовый расход составил 790,8 тыс. рублей.

В 4 квартале текущего года ГБУ НАО для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия семейному устройству «Наш дом»» проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен государственный контракт № 0384200000817000040-0259129-01 от 19 декабря 
2017 года ООО «МиГМонтажСервис» (далее – государственный контракт).

Согласно заключенному государственному контракту проведены монтажные и пуско-наладочные работы системы пожарной сигнализации в помещении здания по адресу: 166001 г. Нарьян-Мар, ул. имени 60-летия Октября д.32 на сумму 
790,8 тыс. рублей, в том числе в здании установлены:

- приборы пожарной сигнализации;

- приемно-контрольные приборы;

- пусковые приборы: блок базовый на 10 лучей;

- преобразователи;

- громкоговорители в помещении (модуль речевого оповещения) 
в количестве 3 штук;

- громкоговорители в помещении (модуль акустический «Соната») 24 штуки;

- прибор сигнализирующий емкостной 2 штуки;

- извещатель пожарной сигнализации автоматический дымовой и тепловой 
в количестве 80 штук;

- извещатель пожарной сигнализации ручной в количестве 22 штук;

- транспарант световой (табло «Выход») в количестве 26 штук.

В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 794,8 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 790,8 тыс. рублей, освоено – 790,8 тыс. рублей.

П. 4.10. «Монтаж охранно-пожарной сигнализации (с камерами видеонаблюдения) в учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа».

Исполнителем мероприятия является ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница».

На 2017 год запланировано 1400,5 тыс. рублей, кассовый расход составил 738,2 тыс. рублей.

В 4 квартале текущего года ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» (далее – Учреждение) проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен государственный контракт № 398 от 18.12.2017 года 
с ООО «Недремлющее око» на выполнение работ по поставке, монтажу и наладке наружного видеонаблюдения для структурных подразделений учреждения: Лабораторно-диагностического корпуса и Родильного дома. Работы будут выполнены в апреле 2018 года.

По состоянию на 31.12.2017 года учреждением в целях обеспечения заключенного государственного контракта бюджетные ассигнования законтрактованы в размере 738,2 тыс. рублей. Окончательный расчет будет осуществлен после проведения работ и подписания актов сдачи-приемки работ.

В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 1 400,5 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 738,2 тыс. рублей, освоено – 738,2 тыс. рублей.

Экономия денежных средств образовалась в результате проведения электронного аукциона.

В течение 2017 года выполнялись мероприятия Подпрограммы 1, 
не требующие финансирования:

П. 4.3. Информационное сопровождение хода реализации подпрограммы 1.

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа.

В текущем периоде по данному направлению размещено 
22 информационных сообщений на сайте информационного агентства «НАО 24», 
в выпуске новостей телеканала «Север» и радио «Север FM», телеканала 
«Россия 1» (региональная врезка) и сайте Администрации НАО.

В указанных средствах массовой информации освещались мероприятия 
в рамках данной подпрограммы: выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, оказание психологической помощи людям, вернувшимся из исправительных учреждений и их семьям на базе Комплексного центра социального обслуживания населения НАО, курсы по подготовке для потенциальных родителей детей из детского дома.

В целом по профилактике правонарушений в 2017 году в СМИ было размещено 110 материалов. Из них в теле- и радиоэфире ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» – 55 сюжетов, на страницах газеты «Няръяна вындер» – 69 публикаций, 
на сайте информагентства НАО-24 – 142 сообщения, сайте Администрации НАО – 5 пресс-релизов. Кроме того, на телеканале «Север» еженедельно выходила программа «Правовое поле» с участием представителей прокуратуры НАО и УМВД России по НАО. На радио «Север FM» – «Правовой ликбез».

П. 4.4. Организация межведомственного семинара по обмену опытом 
со специалистами по работе с семьями и подростками социального риска.

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» (далее - ГБУ НАО «НРЦРО»).

Межведомственный семинар по обмену опытом со специалистами по работе с семьями и подростками социального риска проведен 14 декабря 2017 года.

В мероприятии приняли участие 45 участников.

П. 4.5. «Психологическая помощь молодым людям, вернувшимся 
из исправительных учреждений, условно осужденным и членам их семей».

Исполнителем мероприятия является ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания населения».

Реализация данного мероприятия не требует финансирования. Кризисным отделением ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – Учреждение) для граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании при взаимодействии с Уголовно-исполнительной инспекцией по оказанию психологической помощи (далее – Уголовно-исполнительная инспекция) осужденным, организована работа в виде бесед, индивидуальной диагностики и консультирования.

В 2017 году психологическая помощь предоставлена 20 гражданам данной категории, из них 7 несовершеннолетним в возрасте 16-18 лет. Были проведены коррекционные занятия с презентацией по профилактике алкоголя, психологические упражнения на развитие коммуникативных навыков; по профилактике СПИДа, занятия на снятие психоэмоционального напряжения. Психологом учреждения подготовлено и направлено в Уголовно-исполнительную инспекцию 6 заключений по данным диагностирования.

Таким образом, на реализацию подпрограммы 1 государственной программы в 2017 году запланировано финансирование в размере 84 239,0 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 83 572,5 тыс. рублей, освоено – 
83 572,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» (далее – Подпрограмма 2):

П. 5.1. Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами.

Исполнителем мероприятия является казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий информационно-аналитический центр» (далее – КУ НАО «НИАЦ»), КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» (далее – КУ НАО «ЦСЗ»).

За 2017 год КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» оплачены счета-фактуры от ФГУП «Почта России» за отправку постановлений/извещений об административных правонарушениях в количестве 3 603 штук, на общую сумму 475 808,55 рублей.

С 01.07.2017 полномочия по исполнению данного мероприятия переданы 
от КУ НАО «НИАЦ» на КУ НАО «ЦСЗ».

В рамках мероприятия между КУ НАО «ЦСЗ» и ФГУП «Почта России» заключен государственные контракты № 1/221/С-17 от 11.07.2017, № 356 
от 09.09.2017, № 484 от 20.10.2017, № 485 от 31.10.2017, № 489 от 30.11.2017, № 490 от 14.12.2017 на услуги предпочтовой подготовки и отправке корреспонденции на общую сумму 599,99 тыс. рублей.

За 2017 год оплачены счет-фактуры от ФГУП «Почта России» за отправку постановлений/извещений об административных правонарушениях в количестве 3 309 единиц, на общую сумму 456,2 тыс. рублей.

В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 1 076,1 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 932,0 тыс. рублей, освоено – 932,0 тыс. рублей.

Неполное освоение денежных средств связано с периодическим выходом 
из строя по причине технической поломки комплексов фотовидеофиксации (влияние погодных и климатических условий).

П. 5.2. Текущее содержание автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Исполнителем мероприятия является КУ НАО «НИАЦ», КУ НАО «ЦСЗ».

КУ НАО «НИАЦ» с ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» заключен договор по энергоснабжению от 01.01.2017 № 502/1. Оплата за потребление электроэнергии производилась на основании выставленных счетов-фактур на общую сумму 20 626,16 рублей.

Расходы по поверке четырех комплексов фотовидеофиксации составили сумму в размере 622 600,0 рублей на основании государственного контракта, заключенного с ООО «РОСТ-Групп» № 0384200002617000018 на выполнение работ по поверке стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД от 21.03.2017 года.

Расходы на сервисное обслуживание составили сумму в размере 999 758,32 рублей по 125 719,44 в месяц за апрель-июнь на основании государственного контракта, заключенного с ООО «РОСТ-Групп» №0384200002617000017 
на выполнение работ по сервисному обслуживанию стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД от 13.03.2017 года.

С 01.07.2017 полномочия по исполнению данного мероприятия переданы 
от КУ НАО «НИАЦ» на КУ НАО «ЦСЗ».

В рамках исполнения мероприятия предусмотрены средства на сервисное обслуживание комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Арена», «Крис П» и оплату услуг по электроснабжению в период 
с 01.07.2017 по 31.12.2017, а также на техническое обслуживание системы видеонаблюдения.

В оперативное управление КУ НАО «ЦСЗ» передано 12 штук приборов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, однако 
из переданных 12 штук камер функционирует только 5 штук (4 стационарных 
и 1 передвижная).

26.06.2017 между КУ НАО «ЦСЗ» и ООО «РОСТ-Групп» заключен государственный контракт № 0384200001617000024 на содержание 5 штук рабочих приборов, срок выполнения обязательств по государственному контракту 31.12.2017. Сумма государственного контракта составила 754,3 тыс. рублей. Выполнение в отчетном периоде составило 729,9 тыс. руб. Работы оплачены.

19.07.2017 между КУ НАО «ЦСЗ» и ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» заключен государственный контракт № 496/10 на сумму 
21,4 тыс. рублей на поставку электроэнергии для обеспечения бесперебойной работы функционирующих камер. Подрядчиком предоставлены счета на общую сумму 17,6 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.

08.09.2017 между КУ НАО «ЦСЗ» и Обществом с ограниченной ответственностью научно-производственная организация «Рэйнбовсофт» заключен государственный контракт № 0384200001617000038 на сумму 500,0 тыс. рублей на поставку и монтаж программного комплекса обработки данных ЦОД «ФВФ Авангард», который необходим для обработки информации, полученной 
от специальных технических средств фиксации нарушений правил дорожного движения.

Неисполнение бюджетных средств в отчетном периоде связано с тем, что сроки исполнения государственных контрактов - 31 декабря 2017 года. Оплата произведена за фактически выполненные работы по состоянию на 25 декабря 2017 года, в связи с закрытием финансового года. Остатки по государственным контрактам будут выплачены в январе 2018 года.

В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 2 525,5 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 2 267,9 тыс. рублей, освоено – 2 267,9 тыс. рублей.

П. 5.3. Приобретение и распространение продукции по пропаганде 
и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов.

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

ГБУ «НРЦРО» с ООО «Бликер» заключен государственный контракт 
№ 0384200004217000025 от 20.06.2017 (счет-фактура № Т-132 от 24.07.2017) 
на поставку наборов для первоклассников на сумму 152 136,54 рублей.

Распространение наборов для первоклассников среди школ округа проведено в III квартале 2017 года. Мероприятие проведено.

В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 152,2 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 152,1 тыс. рублей, освоено – 152,1 тыс. рублей.

П. 5.4. Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций.

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений было запланировано на октябрь 2017 года, но в связи с тем, что в результате проведения электронного аукциона на поставку продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов (мероприятие 5.3) образовалась экономия средств и ГБУ НАО «НРЦРО», а также проводимыми Министерством образования и науки РФ мероприятиями, было принято решение закупить световозвращающие приспособления в сентябре.

С ООО «Бликер» заключен договор № 0384200004217000025 от 20.06.2017 (счет-фактура № Т-132 от 24.07.2017) на приобретение световозвращающих приспособлений (фликеры-наклейки), закуплены и выданы представителям образовательных организаций 2 760 шт. фликеров для обучающихся начальной школы.

В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 26,3 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 26,2 тыс. рублей, освоено – 26,2 тыс. рублей.

П. 5.5. «Проведение конкурса на лучшую образовательную организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма».

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

Мероприятие проведено в период с 09 по 20 октября 2017 года. Участниками конкурса стали 11 образовательных организаций Ненецкого автономного округа.

В рамках реализации мероприятия заключены договоры с:

И.П Андрианов А.К. № 0384200004217000008 от 20.02.2017 (счет № 128 
от 20.11.2017) на приобретение букетов цветов для награждения победителей и призеров на сумму 3 600,0 рублей;

ИП Тарасов А.В. № 936 от 03.10.2017 на приобретение картриджа на сумму 4 570,0рублей;

ТП Рочев Н.Н. № 31 от 25.10.2017 на приобретение призов для призеров 
на сумму 22 236,0 рублей;

ООО «Первое рекламное агентство» № 188 от 26.10.2017 на приобретение кубков на сумму 8 890,0 рублей;

ИП Беляев И.В. № 18 от 13.11.2017 на приобретение призов для победителей на сумму 20 000,0 рублей.

Мероприятие проведено. Кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует. Экономия средств образовалась в результате проведения электронного аукциона на поставку букетов цветов для награждения победителя и призеров.

В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 67,0 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 59,3 тыс. рублей, освоено – 59,3 тыс. рублей.

П. 5.8. Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное колесо».

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

Для оказания услуг по организации и проведению регионального этапа конкурса «Безопасное колесо» ГБУ НАО «НРЦРО» с ИП Поповым А.И. заключен государственный контракт № 0384200004217000016 от 20.03.2017, счет № 90 
от 12.04.2017 на сумму 55 600,00 рублей. Мероприятие проведено.

В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 55,6 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 55,6 тыс. рублей, освоено – 55,6 тыс. рублей.

П. 5.9. Участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо».

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

Команда НАО (ГБУ ДО НАО «ДДТ г. Нарьян-Мара» (победитель регионального этапа)) приняла участие во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (01-08 июня 2017 года в г. Ульяновск).

В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 158,4 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 158,4 тыс. рублей, освоено – 158,4 тыс. рублей.

П. 5.14 «Оснащение улично-дорожной сети системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения».

Исполнителем мероприятия является КУ НАО «ЦСЗ».

Согласно изменениям, внесенным в закон Ненецкого автономного округа 
от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными законом НАО от 23.10.2017 № 337-оз), бюджетные ассигнования на реализацию данного мероприятия 
не предусмотрены.

В течение 2017 года выполнялись мероприятия Подпрограммы 2, 
не требующие финансирования:

П. 5.7. «Организация и проведение фестиваля детского творчества «Светофор собирает друзей» среди воспитанников детских садов».

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

Фестиваль детского творчества прошел в период с 1 по 20 июня 2017 года. Участвовало 8 образовательных организаций (191 человек).

П. 5.10. Проведение семинаров для педагогических работников образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

13 апреля 2017 года проведен семинар по профилактике дорожно-транспортного травматизма для педагогических работников образовательных организаций. Присутствовало 36 представителей образовательных организаций округа.

П. 5.12. Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное сопровождение подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах».

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации НАО.

В целях реализации мероприятия за 2017 год проводилась работа 
по созданию и размещению в региональных СМИ материалов на тему безопасности дорожного движения.

На телеканале «Север» за отчётный период вышло в эфир 85 сюжетов, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения: об изменениях 
в правилах дорожного движения, о проверке технического состояния самоходной техники, о проведении профилактических мероприятий, рейдов, 
об административных и уголовных наказаниях за причинение вреда имуществу 
и гражданам в результате ДТП.

В номерах газеты «Няръяна вындер» по теме безопасности дорожного движения размещено 37 публикаций: о состоянии дорог, о работе окружной комиссии по безопасности дорожного движения, о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, профилактических мероприятиях в целях снижения аварийности на дорогах, штрафах за нарушение правил дорожного движения, дорожно-транспортных происшествиях, ремонте дорог. Информационное агентство «НАО-24» освещало такие темы, как дорожно-транспортные происшествия, изменения в правилах дорожного движения.

Всего на информационной ленте вышло 100 сообщений.

П. 5.13. Разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Ненецком автономном округе.

Исполнителем мероприятия является казенное учреждение НАО «Поисково-спасательная служба» (далее – КУ НАО «ПСС»).

В целях реализации мероприятия в течение отчетного периода 2017 года 
КУ НАО «ПСС» осуществлялся комплекс мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 
(далее – ДТП), в том числе заключено и исполняется:

- «Соглашение о взаимодействии и информационном обмене ГУ МЧС России по НАО и КУ НАО «ПСС» при решении задач в области прогнозирования, предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий, аварий)»;

- «Соглашение о взаимодействии и информационном обмене КУ НАО «ПСС» с УМВД России по НАО»;

- «Соглашение о взаимодействии и информационном обмене КУ НАО «ПСС» с ГБУЗ «Ненецкая окружная больница»;

- «Соглашение о взаимодействии и информационном обмене КУ НАО «ПСС» с ФГКУ «1 ПЧ ФПС по НАО»;

Осуществляется взаимодействие в рамках соглашения ЕДДС-112 КУ НАО «ПСС» с ГУ МЧС РФ по НАО, УМВД РФ по НАО о немедленном оповещении всех оперативных служб о ДТП, отработка взаимодействия служб различных ведомств для повышения эффективности проведения аварийно-спасательных работ (далее – АСР) при ДТП (для сокращения сроков реагирования и оказания помощи пострадавшим) – ежесуточно.

На уличном информационном мониторе (ПУОНе) демонстрировались видеоролики по тематике предотвращения действий, способствующих возникновению ДТП и профилактике безопасности дорожного движения на территории НАО. Данное мероприятие осуществлялось на безвозмездной основе.

Также были проведены учебно-тренировочные мероприятия, направленные на отработку навыков ликвидации последствий ДТП и оказания экстренной помощи пострадавшим при ДТП на территории НАО, при использовании гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ).

Всего за 2017 год силами КУ НАО «ПСС» было проведено 70 учебно-тренировочных мероприятий, из них:

- в соответствии с планом-графиком КУ НАО «ПСС» на 2017 г. проведено 
60 учебно-тренировочных мероприятий;

- совместно с ГУ МЧС России по НАО – 10 мероприятий.

При поступивших за 2017 год в КУ НАО «ПСС» сообщениях о ДТП 
(в т.ч. с визуально видимыми значительными повреждениями кузова т/с), для оказания возможно необходимой помощи пострадавшим, спасатели КУ НАО «ПСС» привлекались 11 раз:

Таблица 2

| Параметры выполнения АСР спасателями КУ НАО «ПСС» при выезде на ДТП в 2017 г. | Количество |
| --- | --- |
| Количество выходов на АСР (по сообщению о ДТП) | 11 |
| Участвовало л/состава КУ НАО «ПСС» (человек): | 27 |
| Использована техника КУ НАО «ПСС» всего: | 11 |
| - автомашин | 11 |
| - снегоходов | 0 |
| Повреждённых транспортных средств в ДТП: | 14 |
| Участников ДТП всего (человек): | 19 |
| Из них пострадавших (человек): | 12 |
| - оказана помощь (человек) | 12 |
| - погибло (человек) | 1 |

П. 5.15. Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, на радиостанциях.

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации НАО.

В отчётный период на телеканале «Север» выходила программа «112», 
в которой еженедельно освещались темы безопасности окружных дорог, ДТП, информация о рейдах Госавтоинспекции, профилактической работе ГИБДД и органов государственной власти. Комментарии в программах давали инспекторы ГИБДД УМВД России по НАО. Программа выходит каждый вторник с повтором 
в среду и выходные дни. Также транслировалась программа «Актуальное интервью» на тему «Государственные услуги ГИБДД в электронном виде» 
с участием начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по НАО Е.В. Сафоновой. В целом по данному направлению в эфир вышло 
4 телепрограммы.

На радио «Нарьян-Мар FM» и «Север FM» выходила программа «Первая передача», направленная на доведение до участников дорожного движения информации о состоянии дорог, их перекрытии, ремонте, установке новых дорожных знаков. Всего на тему «безопасность дорожного движения» было изготовлено 8 радиопрограмм.

На радио «Нарьян-Мар FM» выходили аудиоролики, посвящённые профилактике правонарушений на дорогах: «ГАИ. Скорость», «Аварии на дорогах», «Как оплатить штраф», «Госуслуги», «Трудности перехода» (1 часть), «Трудности перехода» (2 часть), «Гололёд, зимняя резина», «Пьяный за рулём».

На телеканале «Север» транслировались ролики: «Безопасный пешеходный переход», «Трудности перехода», «Стань заметнее», «Внимательно», «Дети», «Пристегни ремень», «Мобильник». Транслировались 5-10 раз в неделю в течение отчётного периода. «Аварии на дорогах».

Итого: 8 – роликов на ТВ и 7 роликов на радио.

П. 5.16. Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения.

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации НАО.

В 2017 году в региональных СМИ размещена информация:

- о происшествиях (сайт ОПГ НАО «Няръяна вындер» специальный раздел «Происшествия»);

- о проблемных вопросах в области безопасности дорожного движения 
(ОПГ НАО «Няръяна вындер» постоянные рубрики: «Полоса движения», «Предостережение», «Дежурный репортёр», «Суд да дело», «Новости ОНФ», «Статистика», «Человек и закон», «Ситуация», «Актуально»).

Всего в течение 2017 года вышло 42 статьи.

Таким образом, на реализацию подпрограммы 2 государственной программы в 2017 году запланировано финансирование в размере 4 061,1 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 3 651,5 тыс. рублей, освоено – 
3 651,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы»:

В течение 2017 года выполнялись мероприятия Подпрограммы 3, 
не требующие финансирования:

П. 6.1. Проведение мероприятий с представителями антитеррористических комиссий муниципальных образований, Отдела в НАО РУ ФСБ по Архангельской области, УМВД России по НАО, ГУ МЧС России по НАО, по противодействию терроризму и экстремизму с целью организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией.

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации НАО.

В целях защиты населения от террористических проявлений, обеспечения общественной безопасности в населенных пунктах НАО, а также объектов с массовым пребыванием людей, координации деятельности органов местного самоуправления поселений в муниципальных образованиях созданы и действуют:

- комиссия по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- комиссия по противодействию экстремистской и террористической деятельности на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».

Проведен анализ деятельности указанных комиссий.

Главы муниципальных образований «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и «Муниципальный район «Заполярный район» - председатели вышеназванных комиссий принимают участие в заседаниях антитеррористической комиссии Ненецкого автономного округа (далее – АТК НАО).

Аппаратом Администрации НАО в течение отчетного периода:

- Организовано проведение 5 заседаний АТК НАО, в целях организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией в ходе работы заседаний заслушано 21 доклад руководителей исполнительных органов государственной власти и хозяйствующих субъектов НАО, 17 докладов председателей муниципальных комиссий.

- Проведена работа по доведению до муниципальных комиссий информационных и методических материалов, рекомендаций по подготовке отчетов, планированию работы.

- Организовано проведение профилактических мероприятий в период подготовки и проведения общественно-политических и культурно-массовых мероприятий.

П. 6.2. Оказание методической помощи муниципальным образованиям 
по вопросам контроля за состоянием антитеррористической защищенности объектов экономики, социальной сферы и мест с массовым пребыванием населения и выполнения решений антитеррористической комиссии НАО.

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации НАО.

В рамках данного мероприятия аппаратом АТК НАО в целях оказания методической помощи муниципальным образованиям организовано направление копий протоколов АТК НАО (в целях информирования, применения в работе и для организации исполнения) в адрес МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
МО «Муниципальный район «Заполярный район».

Методическая помощь муниципальным образованиям НАО оказана:

1) в рамках подготовки к проведению учений: ТСУ «Пункт-2017» и КШУ «Вихрь (МЭД)-2017».

2) разработаны и доведены до глав муниципальных образований:

- типовой план действий глав сельских поселений при установлении уровней террористической опасности;

- рекомендации по корректировке муниципальных планов и программ по профилактике терроризма;

- регламент мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Ненецкого автономного округа;

- рекомендации по подготовке отчетов о деятельности комиссий муниципальных образований;

- рекомендации по планированию деятельности АТК в муниципальных образованиях.

П. 6.3. Организация и проведение в образовательных организациях округа лекций, бесед, научно-практических семинаров, направленных на формирование 
у молодежи толерантного отношения к лицам иной национальности, уважения традиций и обычаев различных народов.

Исполнителем мероприятия является Департамент образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа.

В рамках текущего финансирования и годовых планов учебно-воспитательной работы образовательных организаций в течение 2017 года проведена работа по формированию и развитию у детей и молодежи толерантного отношения к лицам иной национальности, уважения обычаев и традиций различных народов. Мероприятиями охвачено 2 535 обучающихся из 2 636 человек в возрасте от 14 лет.

П. 6.4. Проведение окружного семинара для педагогов общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.

Исполнителем мероприятия является ГБУ НАО «НРЦРО».

Семинар по вопросам профилактики терроризма и экстремизма проведен совместно с сотрудниками УМВД России по Ненецкому автономному округу 
23 ноября 2017 года. Цель семинара – ознакомление с новыми формами работы 
по противодействию терроризму.

В мероприятии приняли участие педагогические работники общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа и родители (всего 20 человек).

П. 6.7. Создание и выпуск специализированных передач на региональных телеканалах и радиостанциях по вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных отношений.

Исполнителем мероприятия является Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа.

В отчетный период на телеканале «Север» выходили передачи «Теневана» 
и «Сей юн» производства ГБУ НАО «Ненецкая ТРК». В передачах рассказывается о культуре и обычаях разных народов, проживающих на территории Ненецкого автономного округа. Передачи способствуют формированию у населения уважительного отношения к представителям разных национальностей.

В эфире телеканала «Север» в выпусках новостей по данной теме вышли более 25 сюжетов, радио «Север FM» – 27 сообщений, сайте информагентства «НАО-24» – 21, газете «Няръяна вындер» – 13, на сайте Администрации НАО – 1. В СМИ освещались мероприятия в рамках «Плана мероприятий на 2017-2019 гг. реализации в НАО «Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года».

Также в телеэфире вышли сюжеты о проведении антитеррористических учений, заседании антитеррористической комиссии НАО, участии делегации НАО в Первом съезде Ассамблеи народов России, визите делегации из Норвегии, участии депутата Госдумы РФ С.Н. Коткина в Первом Саммите коренных малочисленных народов, акции, посвящённой Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом – 3 сентября, предотвращению терактов в российских регионах, проведение круглого стола на тему «Развитие межнациональных отношений межконфессиональных отношений на территории НАО», встреча врио губернатора НАО с активом регионального общественного движения «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй», господдержка общественных проектов в сфере развития межнациональных отношений.

Результаты реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  | Таблица 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид, наименование нормативного правового акта | Наименование и реквизиты принятого нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель (разработчик) | Результаты реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе |
| Выплата вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств |
| 1. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа «Об организации выплаты вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 17.07.2012 № 197-п | Устанавливает порядок и условия выплаты вознаграждения гражданам Российской Федерации, лицам без гражданства, а также иностранным гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории Ненецкого автономного округа | ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» | Мероприятие носит заявительный характер. На 2017 года запланированы средства в размере 27,3 тыс. рублей на 2 получателей. Кассовый расход за 2017 год составил 27,2 тыс. рублей или 99,6 % от запланированного (факт 2 получателя). В отчетном периоде сдано: - 6 пистолетов (по 2 500,00 рублей за единицу) - 3 ружья (по 4 000,00 рублей за единицу). В 2017 году на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 27,3 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 27,2 тыс. рублей, освоено – 27,2 тыс. рублей. |

Результаты

использования бюджетных ассигнований окружного бюджета

и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции

в Ненецком автономном округе»

Результаты представлены в Таблице 9 (приложение 1).

Сведения

о внесенных изменениях в государственную программу

Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции

в Ненецком автономном округе»

в 2017 году

|  |  |  |  | Таблица 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид и наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа | 20.03.2017 | № 81-п | Приведение государственной программы в соответствие с: - Законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; -Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 29.12.2016 № 417-п); -Постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 15.11.2016№ 81-пг «О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 19.11.2014 № 72-пг». Включение в участники государственной программы КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». |
| 2. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа | 29.06.2017 | № 218-п | Приведение объемов финансирования государственной программы в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными законом Ненецкого автономного округа от 24.04.2017 № 313-оз). Изменения значений целевых показателей подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» государственной программы. Приведение государственной программы в соответствие с распоряжениями Департамента региональной политики Ненецкого автономного округа от 30.03.2017 № 75 «Об организационно-штатных мероприятиях», Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 14.03.2017 № 137-ра «Об организационно-штатных мероприятиях». |
| 3. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа | 26.09.2017 | № 299-п | Приведение объемов финансирования государственной программы в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными законом Ненецкого автономного округа от 27.06.2017 № 324-оз). |
| 4. | Постановление Администрации Ненецкого автономного округа | 26.12.2017 | 390-п | Приведение государственной программы в соответствие с: - Законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными законом Ненецкого автономного округа от 23.10.2017 № 337-оз, от 01.12.2017 № 353-оз); - Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.05.2017 № 152-п). |

Презентация годового отчета об исполнении

государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»

Презентация представлена в Таблице 10 (приложение 2).

Оценка степени реализации мероприятий государственной программы

(достижение непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |  | Таблица 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Фактический результат реализации мероприятия | Степень реализации мероприятия, % факт. результата к ожидаемому результату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отдельное мероприятие – Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений | Аппарат Администрации НАО | Обеспечение деятельности коллегиальных органов муниципальных образований Ненецкого автономного округа по рассмотрению дел об административных правонарушениях. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Субвенции местным бюджетам из окружного бюджета предоставлены, деятельность коллегиальных органов муниципальных образований НАО по рассмотрению дел об административных правонарушениях обеспечена. | 100,0 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014 - 2020 годы» |
| 4.1. Установка комплекса «Безопасный город» | Аппарат Администрации НАО | Внедрение на территории г. Нарьян-Мара и п. Искателей АПК «Безопасный город». | Мероприятие выполнено в полном объеме. Подрядчик устранил замечания и выполнил работы в полном объеме. В ноябре - декабре 2017 года была проведена приемка выполненных работ. Акты сдачи-приемки выполненных работ подписан 7 декабря. Работы по контракту завершены. | 100,0 |
| 4.2. Выплата вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» | Запланировано 2 получателя выплаты вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных. | Мероприятие носит заявительный характер. На 2017 года запланированы средства в размере 27,3 тыс. рублей на 2 получателей. Кассовый расход за 2017 год составил 27,2 тыс. рублей или 99,6 % от запланированного (факт 2 получателя). В отчетном периоде сдано: - 6 пистолетов (по 2 500,00 рублей за единицу) - 3 ружья (по 4 000,00 рублей за единицу). | 100,0 |
| 4.3. Информационное сопровождение хода реализации подпрограммы 1 | Аппарат Администрации НАО | Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации: 2017 год – 22. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 4.4. Организация межведомственного семинара по обмену опытом со специалистами по работе с семьями и подростками социального риска | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество педагогов-участников семинара, чел.: 2017 г. – 45. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 4.5. Психологическая помощь молодым людям, вернувшимся из исправительных учреждений, условно осужденным и членам их семей | ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» | Количество молодых людей, которым оказывается помощь, чел.: 2017 г. – 20. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 4.9. «Монтаж охранно-пожарной сигнализации (без камер видеонаблюдения) в учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | ГБУ НАО для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»» | Монтаж охранно-пожарной сигнализации (без камер видеонаблюдения) в ГБУ НАО для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»». | Мероприятие выполнено в полном объеме. Произведен Монтаж охранно-пожарной сигнализации (без камер видеонаблюдения) в ГБУ НАО для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»». | 100,0 |
| 4.10. «Монтаж охранно-пожарной сигнализации (с камерами видеонаблюдения) в учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа» | ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» | Поставка, монтаж и наладка наружного видеонаблюдения для структурных подразделений ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница: Лабораторно – диагностического корпуса и Родильного дома. | Мероприятие в процессе выполнения. В 4 квартале текущего года ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» (далее – Учреждение) проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен государственный контракт № 398 от 18.12.2017 года с ООО «Недремлющее око» на выполнение работ по поставке, монтажу и наладке наружного видеонаблюдения для структурных подразделений учреждения: Лабораторно – диагностического корпуса и Родильного дома. Работы будут выполнены в апреле 2018 года. По состоянию на 31.12.2017 года учреждением в целях обеспечения заключенного государственного контракта законтрактованы бюджетные ассигнования в размере 738,2 тыс. рублей. Окончательный расчет будет осуществлен после проведения работ и подписания актов сдачи-приемки работ. | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» |
| 5.1. Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами | КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр»; КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» | Рассылка в 2017 году не менее 2 350 постановлений по нарушениям ПДД, выявленным комплексами фотовидеофиксации. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Предоставлено для отправки в ФГУП «Почта России» 6 912 постановлений. Фактический результат превышает запланированный. | 294,0 |
| 5.2. Текущее содержание автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения. | КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр»; КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» | Обеспечение содержания систем видеофиксации в целях функционирования. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Функционирование комплексов фотовидеофиксации обеспечено. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 5.3. Приобретение и распространение продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество первоклассников, обеспеченных информационной продукцией, чел.: 2017 г. – 700. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактическое количество первоклассников, обеспеченных информационной продукцией, составило 750 человек. Фактический результат превышает запланированный. | 107,0 |
| 5.4. Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество детей, обеспеченных светоотражающими приспособлениями, чел.: 2017 г – 2 755. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактическое количество детей, обеспеченных световозвращаюшими приспособлениями, составило 2 760 человек. Фактический результат превышает запланированный. | 100,2 |
| 5.5 Проведение конкурса на лучшую образовательную организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество образовательных организаций, участвующих в конкурсе: 2017 г. – 29. | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Фактически в 2017 году в конкурсе приняли участие 11 образовательных организаций (8 - территориально расположенных в г. Нарьян-Маре и п. Искателей, 3 – из сельских населенных пунктов). Участие в конкурсе является добровольным. Мероприятие анансировалось на сайте ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования», также во все образовательные организации своевременно были направлены документы о конкурсе. Фактический результат не соответствует планируемому результату. | 38,0 |
| 5.7. Организация и проведение фестиваля детского творчества «Светофор собирает друзей» среди воспитанников детских садов». | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество детей, участвующих в фестивале, чел.: 2017 г. – 150. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактически в фестивале приняли участие 191 детей. Фактический результат превышает запланированный. | 127,3 |
| 5.8. Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное колесо» | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество школ-участников конкурса: 2017 г. – 8. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактически в конкурсе приняли участие команды 8 образовательных организаций округа. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 5.9. Участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо» | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Участие команд Ненецкого автономного округа во Всероссийском конкурсе: 2017 г. – 1 команда. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Команда НАО (ГБУ ДО НАО «ДДТ г. Нарьян-Мара» приняла участие во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (01-08 июня 2017 года в г. Ульяновск). Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 5.10. Проведение семинаров для педагогических работников образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество педагогов-участников семинаров, чел.: 2017 г – 35. | Мероприятие выполнено в полном объеме. В семинаре приняло участие 35 педагогических работников. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 5.12. Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное сопровождение подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в НАО в 2014-2020 годах». | Аппарат Администрации НАО | Создание и размещение в средствах массовой информации материалов: 2017 г. – 50. | Мероприятие реализовано в полном объеме. Проведена работа по созданию и размещению в средствах массовой информации 222 материала. Фактический результат превышает запланированный. | 444,0 |
| 5.13. Разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Ненецком автономном округе | КУ НАО «Поисково-спасательная служба» | Реализация в 2017 году комплекса мероприятий, направленных на совершенствование системы спасения пострадавших в ДТП. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Осуществлен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы спасения пострадавших в ДТП. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 5.15. Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, на радиостанциях | Аппарат Администрации НАО | Подготовка и создание 4 телепрограмм, 4 радиопрограмм, 4 видеороликов и 4 аудиороликов. | Мероприятие реализовано в полном объеме. Подготовлено: 4 телепрограммы; 8 радиопрограмм; 8 видеороликов, 7 аудиороликов. Фактический результат превышает запланированный. | 168,8 |
| 5.16. Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | Аппарат Администрации НАО | Организация в печатных средствах массовой информации не менее 10 публикаций. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Размещено в средствах массовой информации 42 публикации. Фактический результат превышает запланированный. | 420,0 |
| Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы» |
| 6.1. Проведение круглых столов с представителями антитеррористических комиссий муниципальных образований, Отдела в НАО РУ ФСБ по Архангельской области, УМВД России по НАО, ГУ МЧС России по НАО по противодействию терроризму и экстремизму с целью организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией | Аппарат Администрации НАО | Повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в вопросах профилактики терроризма и экстремизма. Проведение не менее четырех мероприятий ежегодно. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Аппаратом Администрации НАО организовано проведение пяти заседаний Антитеррористической комиссии НАО (далее – АТК НАО): очередных заседания АТК НАО - 4, внеочередное совместное заседание АТК НАО и Оперативного штаба в НАО - 1. Фактический результат превышает запланированный. | 125,0 |
| 6.2. Оказание методической помощи муниципальным образованиям по вопросам контроля за состоянием антитеррористической защищенности объектов экономики, социальной сферы и мест с массовым пребыванием населения и выполнения решений АТК НАО | Аппарат Администрации НАО | Повышение уровня информированности специалистов в сфере терроризма и экстремизма. Ежеквартальное направление справочных материалов. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Организована ежеквартальная работа по направлению в адрес муниципальных образований методических материалов. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 6.3. Организация и проведение в образовательных учреждениях округа лекций, бесед, научно - практических семинаров, направленных на формирование у молодежи толерантного отношения к лицам иной национальности, уважения традиций и обычаев различных народов | Департамент образования, культуры и спорта НАО | Предупреждение экстремистских проявлений в молодежной среде; повышение уровня толерантности у молодежи к лицам иной национальности, воспитание уважения к традициям и обычаям различных народов. | Мероприятие выполнено в полном объеме: исполнен планируемый комплекс мероприятий, направленных на предупреждение экстремистских проявлений в молодежной среде, а также на повышение уровня толерантности у молодежи к лицам иной национальности, воспитание уважения к традициям и обычаям различных народов. | 100,0 |
| 6.4. Проведение окружного семинара для педагогов общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Повышение профессиональной компетентности педагогов образовательных организаций по организации работы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма. Проведение не менее одного семинара для 20 специалистов. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактически проведен 1 семинар, участие в котором приняли 20 специалистов. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 3.7. Создание и выпуск специализированных передач на региональных телеканалах и радиостанциях по вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных отношений | Аппарат Администрации НАО | Снижение уровня толерантности среди населения, повышение уровня информированности граждан Ненецкого автономного округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; трансляция радио и ТВ передач: 2017 г. – 6. | Мероприятие реализовано в полном объеме. Количество транслируемых на региональных телеканалах и радиостанциях ТВ-и радиопередач антитеррористической направленности в 2017 году составило 6. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |

Характеристика вклада

основных результатов в решение задач

и достижение целей государственной программы

Целью государственной программы является создание условий 
для безопасной жизнедеятельности населения Ненецкого автономного округа.

Для достижения целей Программы предусмотрено решение следующих задач:

обеспечение правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в Ненецком автономном округе;

повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе;

реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма 
и экстремизма;

повышение эффективности антикоррупционной деятельности исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа;

# обеспечение деятельности коллегиальных органов по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях.

Для достижения вышеназванных целей и задач государственной программы реализован комплекс мероприятий.

В целях обеспечения деятельности коллегиальных органов по рассмотрению дел об административных правонарушениях, в 2017 году местным бюджетам выделены субвенции в размере 1 811,7 тыс. рублей.

Органами местного самоуправления, в рамках исполнения соответствующих государственных полномочий, проведено 49 заседаний административных комиссий, рассмотрено 304 протокола об административных правонарушениях, назначено административных штрафов в размере 729,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 1.

В целях обеспечения безопасности граждан, снижения уровня преступности на территории Ненецкого автономного округа и повышения уровня оперативного реагирования на заявления и сообщения граждан о правонарушениях реализовано мероприятие «Установка комплекса «Безопасный город» (п. 4.1).

В целях укрепления общественного порядка, а также снижения уровня преступности, в том числе в целях организации профилактической работы 
с отдельными категориями граждан (осужденными, членами их семей, несовершеннолетними, подростками и семьями социального риска) как важнейшей стороны искоренения преступности, в рамках государственной программы успешно реализованы мероприятия:

- «Выплата вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (п.4.2);

- «Организация межведомственного семинара по обмену опытом 
со специалистами по работе с семьями и подростками социального риска» (п.4.4);

- «Психологическая помощь молодым людям, вернувшимся из исправительных учреждений, условно осужденным и членам их семей» (п. 4.5);

- «Монтаж охранно-пожарной сигнализации (без камер видеонаблюдения) 
в учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.

В результате комплексного подхода к проблеме обеспечения общественного порядка, в 2017 году по данным УМВД РФ по НАО:

- сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием на 47,1 % по сравнению с 2016 годом (с 51 до 27);

- сократилось количество: краж на 5% (240 - 228); фактов умышленного уничтожения или повреждения имущества на 9,1% (11 - 10); убийств на 28,6% 
(7 - 5); преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия на 33,3% (15 - 10); угонов АМТ на 41,9% (31 - 18); разбойных нападений на 66,7% (3-1)4; побоев 
на 90% (20 - 2);

- на уровне прошлого года осталось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (15), грабежей (8).

Подпрограмма 2.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях посредством совершенствования системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения в 2017 году успешно реализованы мероприятия:

- «Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами» (п. 5.1);

- «Текущее содержание автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения» (п. 5.2);

- «Разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 
в Ненецком автономном округе» (п. 5.13).

В целях повышения правосознания и ответственности участников дорожного движения и сокращения детского дорожно-транспортного травматизма в рамках государственной программы реализованы мероприятия:

- «Приобретение и распространение продукции по пропаганде 
и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов 
(п. 5.3);

- «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений 
в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций» (п. 5.4);

- «Проведение конкурса на лучшую образовательную организацию 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» (п. 5.5);

- «Организация и проведение фестиваля детского творчества «Светофор собирает друзей» среди воспитанников детских садов». (п. 5.7);

- «Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное колесо» (п. 5.8);

- «Участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо» (п. 5.9);

- «Проведение семинаров для педагогических работников образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» (п. 5.10);

- «Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу 
по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное сопровождение подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения 
в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» (п. 5.12);

- «Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения 
для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, на радиостанциях» (п. 5.15);

- «Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов 
по безопасности дорожного движения» (п. 5.16).

В результате комплексного подхода к обеспечению безопасности дорожного движения в 2017 году в Ненецком автономном округе на 25 % сократилось количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 
по сравнению с 2016 годом (с 4 до 3).

Подпрограмма 3.

В целях предотвращения межнациональных конфликтов и проявлений экстремизма в рамках государственной программы организован комплекс мероприятий, профилактической и информационно-пропагандистской направленности:

- «Проведение круглых столов с представителями антитеррористических комиссий муниципальных образований, Отдела в НАО РУ ФСБ по Архангельской области, УМВД России по НАО, ГУ МЧС России по НАО, по противодействию терроризму и экстремизму с целью организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией (п. 6.1);

- «Оказание методической помощи муниципальным образованиям 
по вопросам контроля за состоянием антитеррористической защищенности объектов экономики, социальной сферы и мест с массовым пребыванием населения и выполнения решений антитеррористической комиссии НАО» (п. 6.2);

- «Организация и проведение в образовательных организациях округа лекций, бесед, научно - практических семинаров, направленных на формирование 
у молодежи толерантного отношения к лицам иной национальности, уважения традиций и обычаев различных народов» (п. 6.3);

- «Проведение окружного семинара для педагогов общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа по вопросам профилактики терроризма и экстремизма» (п. 6.4);

- «Создание и выпуск специализированных передач на региональных телеканалах и радиостанциях по вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных отношений» (п. 6.7).

В результате реализации успешного выполнения мероприятий антитеррористической направленности, комплексного подхода к профилактике проявлений терроризма и экстремизма, в округе обеспечено объединение усилий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления по решению вопросов противодействия терроризму 
и экстремизму, организована система профилактики терроризма и экстремизма 
в молодежной среде.

Сведения

о достижении целевых показателей

государственной программы Ненецкого автономного округа

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности,

терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»

в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей государственной программы | Абсолютное отклонение (+,-) | Оценка степени достижения целей и задач государственной программы (фактическое значение целевого показателя/ плановое значение целевого показателя) (в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа), в % | Обоснование отклонений значения целевого показателя на конец отчетного года |
|  |  | Год предшествую-щий отчетному (2016) | Отчетный год (2017) |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы» |
| Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общее число преступлений, поставленных на учет | Ед. | 763 | 825 | 779 | -46 | 105,9 | Значение целевого показателя достигнуто. Общее число преступлений, поставленных на учет ниже планируемого. |
| 2. Количество зарегистрированных рецидивных преступлений | Ед. | 56 | 40 | 71 | +31 | 56,3 | Значение целевого показателя не достигнуто. Одной из главных причин совершения повторных преступлений является трудовая и бытовая неустроенность ранее судимых лиц. |
| 3. Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними | Ед. | 51 | 42 | 27 | -20 | 155,6 | Значение целевого показателя достигнуто. Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними ниже планируемого. |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Ед. | 4 | 3 | 3 | 0 | 100,0 | Значение целевого показателя достигнуто. Фактический результат соответствует планируемому результату. |
| Изменение к 2012 году | % | 0 | -25 | -25 | 0 | 100 |  |
| Изменение к 2012 году | Ед. | 0 | -1 | -1 | 0 | 100 |  |
| 2. Количество дорожно-транспортных происшествий | Ед. | 36 | 36 | 40 | +4 | 90 | Значение целевого показателя не достигнуто. Рост количества дорожно-транспортных сообщений обусловлен неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети, а также отсутствием транспортного сообщения с населенными пунктами НАО, что затрудняет Госавтоинспекции на постоянной основе осуществлять профилактику дорожно-транспортных происшествий, административных правонарушений в населенных пунктах округа. |
| Изменение к 2012 году | % | -21,7 | -21,7 | -13 | +8,7 | 60 |  |
| Изменение к 2012 году | Ед. | -10 | -10 | -6 | +4 | 60 |  |
| 3. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | Ед. | 9,1 | 6,8 | 6,8 | 0 | 100 | Значение целевого показателя достигнуто. |
| Изменение к 2012 году | % | -3,2 | -27,7 | -27,7 | 0 | 100 |  |
| Изменение к 2012 году | Ед. | -0,3 | -2,6 | -2,6 | 0 | 100 |  |
| 4. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | Ед. | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 0 | 100 | Значение целевого показателя достигнуто. |
| Изменение к 2012 году | % | 0 | -29,2 | -29,2 | 0 | 100 |  |
| Изменение к 2012 году | Ед. | 0 | -0,7 | -0,7 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Количество учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, оборудованных системами видеонаблюдения (нарастающим итогом) | Ед. | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | Мероприятие, направленное на увеличение числа учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, оборудованных системами видеонаблюдения, планируется к реализации в 2018 году. |
| 2. Доля молодежи, обучающейся в образовательных организациях округа в возрасте от 14 лет, охваченная мероприятиями, направленными на формирование толерантного отношения к лицам иной национальности, уважения традиций и обычаев различных народов, в общем количестве обучающейся молодежи | % | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0 | 100 | Значение целевого показателя достигнуто: всего обучающихся в возрасте от 14 лет - 2 636 человек. Охвачено мероприятиями 2 535 человек. Фактический результат соответствует запланированному результату. |
| 3. Количество ТВ-и радиопередач антитеррористической направленности (нарастающим итогом) | Ед. | 26 | 24 | 32 | +8 | 133,3 | Значение целевого показателя достигнуто: количество ТВ-и радиопередач антитеррористической направленности, размещенных в СМИ, составило 32 (нарастающим итогом). Фактический результат превышает запланированный результат. |

Перечень отдельных и основных мероприятий государственной программы, 
выполненных в отчетном году в установленные сроки и в полном объеме согласно плану реализации

|  |  |  |  | Таблица 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Фактический результат реализации мероприятия | Степень реализации мероприятия, % факт. результата к ожидаемому результату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отдельное мероприятие – Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений | Аппарат Администрации НАО | Обеспечение деятельности коллегиальных органов муниципальных образований Ненецкого автономного округа по рассмотрению дел об административных правонарушениях. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Субвенции местным бюджетам из окружного бюджета предоставлены, деятельность коллегиальных органов муниципальных образований НАО по рассмотрению дел об административных правонарушениях обеспечена. | 100,0 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014 - 2020 годы» |
| 4.1. Установка комплекса «Безопасный город» | Аппарат Администрации НАО | Внедрение на территории г. Нарьян-Мара и п. Искателей АПК «Безопасный город». | Мероприятие выполнено в полном объеме. Подрядчик устранил замечания и выполнил работы в полном объеме. В ноябре - декабре 2017 года была проведена приемка выполненных работ. Акты сдачи-приемки выполненных работ подписан 7 декабря. Работы по контракту завершены. | 100,0 |
| 4.2. Выплата вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» | Запланировано 2 получателя выплата вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 4.3. Информационное сопровождение хода реализации подпрограммы 1 | Аппарат Администрации НАО | Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации: 2017 год – 22. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 4.4. Организация межведомственного семинара по обмену опытом со специалистами по работе с семьями и подростками социального риска | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество педагогов-участников семинара, чел.: 2017 г. – 45. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 4.5. Психологическая помощь молодым людям, вернувшимся из исправительных учреждений, условно осужденным и членам их семей | ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» | Количество молодых людей, которым оказывается помощь, чел.: 2017 г. – 20. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 4.9. «Монтаж охранно-пожарной сигнализации (без камер видеонаблюдения) в учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа | ГБУ НАО для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»» | Монтаж охранно-пожарной сигнализации (без камер видеонаблюдения) в ГБУ НАО для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»». | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» |
| 5.1. Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами | КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр»; КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» | Рассылка в 201 году не менее 2 350 постановлений по нарушениям ПДД, выявленным комплексами фотовидеофиксации. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Предоставлено для отправки в ФГУП «Почта России» 6 912 постановлений. Фактический результат превышает запланированный. | 294,0 |
| 5.2. Текущее содержание автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения. | КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр»; КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» | Обеспечение содержания систем видеофиксации в целях функционирования. | Мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки. Функционирование комплексов фотовидеофиксации обеспечено. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 5.3. Приобретение и распространение продукции по пропаганде и соблюдению правил дорожного движения для обучающихся первых классов | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования | Количество первоклассников, обеспеченных информационной продукцией, чел.: 2017 г. – 700. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактическое количество первоклассников, обеспеченных информационной продукцией, составило 750 человек. Фактический результат превышает запланированный. | 107,0 |
| 5.4. Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество детей, обеспеченных светоотражающими приспособлениями, чел.: 2017 г. – 2 755. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактическое количество детей, обеспеченных светоотра-жающими приспособлениями, составило 2 760 человек. Фактический результат превышает запланированный. | 100,2 |
| 5.7. Организация и проведение фестиваля детского творчества «Светофор собирает друзей» среди воспитанников детских садов». | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество детей, участвующих в фестивале, чел.: 2017 г. – 150. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактически в фестивале приняли участие 191 детей. Фактический результат превышает запланированный. | 127,3 |
| 5.8. Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное колесо» | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество школ-участников конкурса: 2017 г. – 8. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактически в конкурсе приняли участие команды 8 образовательных организаций округа. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 5.9. Участие во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо» | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Участие команд Ненецкого автономного округа во Всероссийском конкурсе: 2017 г. – 1 команда. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 5.10. Проведение семинаров для педагогических работников образовательных организаций по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество педагогов-участников семинаров, чел.: 2017 г. – 35. | Мероприятие выполнено в полном объеме. В семинаре приняло участие 35 педагогических работников. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 5.12. Создание и размещение в средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное сопровождение подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в НАО в 2014-2020 годах». | Аппарат Администрации НАО | Создание и размещение в средствах массовой информации материалов: 2017 г. – 50. | Мероприятие реализовано в полном объеме. Проведена работа по созданию и размещению в средствах массовой информации 222 материала. Фактический результат превышает запланированный. | 444,0 |
| 5.13. Разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Ненецком автономном округе | КУ НАО «Поисково-спасательная служба» | Реализация в 2017 году комплекса мероприятий, направленных на совершенствование системы спасения пострадавших в ДТП. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Осуществлен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы спасения пострадавших в ДТП. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 5.15. Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, на радиостанциях | Аппарат Администрации НАО | Подготовка и создание 4 телепрограмм, 4 радиопрограмм, 4 видеороликов и 4 аудиороликов. | Мероприятие реализовано в полном объеме. Подготовлено: 4 телепрограммы; 8 радиопрограмм; 8 видеороликов, 7 аудиороликов. Фактический результат превышает запланированный. | 168,8 |
| 5.16. Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | Аппарат Администрации НАО | Организация в печатных средствах массовой информации не менее 10 публикаций. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Размещено в средствах массовой информации 42 публикации. Фактический результат превышает запланированный. | 420,0 |
| Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком автономном округе на 2014-2020 годы» |
| 6.1. Проведение круглых столов с представителями антитеррористических комиссий муниципальных образований, Отдела в НАО РУ ФСБ по Архангельской области, УМВД России по НАО, ГУ МЧС России по НАО по противодействию терроризму и экстремизму с целью организации межведомственного взаимодействия и обмена информацией | Аппарат Администрации НАО | Повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в вопросах профилактики терроризма и экстремизма. Проведение не менее четырех мероприятий ежегодно. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Аппаратом Администрации НАО организовано проведение: - пяти заседаний Антитеррористической комиссии НАО (далее – АТК НАО): 4 очередных заседания АТК НАО, 1 – внеочередное совместное заседание АТК НАО и Оперативного штаба в НАО. Фактический результат превышает запланированный. | 125,0 |
| 6.2. Оказание методической помощи муниципальным образованиям по вопросам контроля за состоянием антитеррористической защищенности объектов экономики, социальной сферы и мест с массовым пребыванием населения и выполнения решений АТК НАО | Аппарат Администрации НАО | Повышение уровня информированности специалистов в сфере терроризма и экстремизма. Ежеквартальное направление справочных материалов. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Организована ежеквартальная работа по направлению в адрес муниципальных образований методических материалов. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 6.3. Организация и проведение в образовательных организациях округа лекций, бесед, научно - практических семинаров, направленных на формирование у молодежи толерантного отношения к лицам иной национальности, уважения традиций и обычаев различных народов | Департамент образования, культуры и спорта НАО | Предупреждение экстремистских проявлений в молодежной среде; повышение уровня толерантности у молодежи к лицам иной национальности, воспитание уважения к традициям и обычаям различных народов. | Мероприятие выполнено в полном объеме: исполнен планируемый комплекс мероприятий, направленных на предупреждение экстремистских проявлений в молодежной среде; повышение уровня толерантности у молодежи к лицам иной национальности, воспитание уважения к традициям и обычаям различных народов. | 100,0 |
| 6.4. Проведение окружного семинара для педагогов общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Повышение профессиональной компетентности педагогов образовательных организаций по организации работы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма. Проведение не менее одного семинара для 20 специалистов. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Фактически проведен 1 семинар, участие в котором приняли 20 специалистов. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |
| 3.7. Создание и выпуск специализированных передач на региональных телеканалах и радиостанциях по вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных отношений | Аппарат Администрации НАО | Снижение уровня толерантности среди населения, повышение уровня информированности граждан Ненецкого автономного округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; трансляция радио и ТВ передач: 2017 г. – 6. | Мероприятие реализовано в полном объеме. Фактический результат соответствует планируемому результату. | 100,0 |

Запланированные, но не достигнутые результаты реализации государственной программы 
с указанием не выполненных или выполненных не в полном объеме отдельных и основных мероприятий государственной программы, а также причин их невыполнения или выполнения не в полном объеме

|  |  |  |  | Таблица 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Фактический результат реализации мероприятия | Степень реализации мероприятия, % факт. результата к ожидаемому результату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе на 2014 - 2020 годы» |
| 4.10. «Монтаж охранно-пожарной сигнализации (с камерами видеонаблюдения) в учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа» | ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» | Поставка, монтаж и наладка наружного видеонаблюдения для структурных подразделений ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница: Лабораторно – диагностического корпуса и Родильного дома. | Мероприятие в процессе выполнения. Законом НАО от 01.12.2017 № 353-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на реализацию данного мероприятия выделены денежные средства. В 4 квартале текущего года ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» (далее – Учреждение) проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен государственный контракт № 398 от 18.12.2017 года с ООО «Недремлющее око» на выполнение работ по поставке, монтажу и наладке наружного видеонаблюдения для структурных подразделений учреждения: Лабораторно – диагностического корпуса и Родильного дома. Работы будут выполнены в апреле 2018 года. По состоянию на 31.12.2017 года учреждением в целях обеспечения заключенного государственного контракта законтрактованы бюджетные ассигнования в размере 738,2 тыс. рублей. Окончательный расчет будет осуществлен после проведения работ и подписания актов сдачи-приемки работ. | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе в 2014-2020 годах» |
| 5.5 Проведение конкурса на лучшую образовательную организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» | Количество образовательных организаций, участвующих в конкурсе: 2017 г. – 29. | Мероприятие выполнено не в полном объеме. Фактически в 2017 году в конкурсе приняли участие 11 образовательных организаций (8 - территориально расположенных в г. Нарьян-Маре и п. Искателей, 3 – из сельских населенных пунктов). Участие в конкурсе является добровольным. Мероприятие анансировалось на сайте ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования», также во все образовательные организации своевременно были направлены документы о конкурсе. Фактический результат не соответствует планируемому результату. | 38,0 |

Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации государственной программы

Реализация государственной программы в 2017 году осуществлялась
в соответствии с Планом реализации мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» на 2017 год, утвержденным распоряжением Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 01.12.2016 № 689-ра (в ред. распоряжения от 26.06.2017 № 361-ра).

Изменения в государственную программу Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа вносились своевременно.

По итогам проведенной оценки причин и результатов степени достижения целей, уровня финансирования реализации мероприятий государственной программы и степени достижения ожидаемых непосредственных результатов, определены факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы.

1. Факторы, повлиявшие на достижение планируемых значений целевых показателей:

а) Не достигнуто значение показателя «Количество зарегистрированных рецидивных преступлений»: запланировано – 40 ед., фактически зарегистрировано – 71 ед. (отклонение показателя: +31 ед.).

Показатель рассчитан правоохранительными органами округа. Отклонение показателя объясняется необходимостью принятия дополнительных мер к лицам, совершившим преступления.

б) Показатель «Количество дорожно-транспортных происшествий»: запланировано – 36 ед., фактически зарегистрировано - 40 ед. (отклонение показателя: +4 ед.).

Показатель рассчитан правоохранительными органами округа. Отклонение показателя объясняется необходимостью принятия дополнительных мер, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

2. Факторы, повлиявшие на исполнение средств окружного бюджета:

а) Неполное освоение средств субвенции на осуществление государственных полномочий НАО в сфере административных правонарушений является увольнение секретаря административной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в конце 2016 года, на должность муниципальный служащий был принят 23.01.2017. Также в 2017 году сотрудник несколько раз воспользовался правом на предоставление отпуска без сохранения заработной платы.

б) В рамках реализации мероприятия «Монтаж охранно-пожарной сигнализации (с камерами видеонаблюдения) в учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа» (п. 4.10), образовалась экономия денежных средств
в результате проведения электронного аукциона.

в) Неполное освоение денежных средств по мероприятию «Оплата расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами» (п. 5.1) связано 
с периодическим выходом из строя по причине технической поломки комплексов фотовидеофиксации (влияние погодных и климатических условий).

г) Неполное освоение денежных средств по мероприятию «Текущее содержание автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения» (п. 5.2) связано с тем, что сроки исполнения государственных контрактов - 31 декабря 2017 года. Оплата произведена 
за фактически выполненные работы по состоянию на 25 декабря 2017 года, в связи с закрытием финансового года. Остатки по государственным контрактам будут выплачены в январе 2018 года.

3. Факторы, повлиявшие на достижение непосредственного результата мероприятий:

а) «Монтаж охранно-пожарной сигнализации (с камерами видеонаблюдения) в учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа» (п. 4.10).

Согласно государственному контракту № 398 от 18.12.2017 срок выполнения работ по поставке, монтажу и наладке наружного видеонаблюдения для структурных подразделений ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» – апрель 2018 года.

б) Проведение конкурса на лучшую образовательную организацию 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (п. 5.5).

Участие в конкурсе является добровольным.

Планировалось обеспечить участие 29 образовательных организаций округа, фактически в конкурсе приняли участие 11 образовательных организаций.

Оценка эффективности реализации государственной программы

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 
№ 359-п, проведена оценка реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» в 2017 году.

Результаты оценки:

1. Значения 8 из 10 целевых показателей подпрограмм государственной программы входят в интервал значений свыше 95 процентов, что составляет 80 %. Государственная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

2. Уровень финансирования государственной программы составил 98,7 %. Государственная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

3. Общее количество мероприятий государственной программы, запланированных на 2017 год – 26, из них 24 мероприятия (92,3 %) – выполнено 
в полном объеме. Государственная программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.

По итогам оценки государственная программа считается реализованной 
в 2017 году с удовлетворительным уровнем эффективности.

_______________